PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
MATRIZ DE MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES - 180 DIAS
DATA	Nº DO RELATÓRIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO)	ASSUNTO
12.12.2023	Relatório de Auditoria nº 03/2022 - PROAD nº 5856/2022	Auditoria na Gestão da Garantia Quinquenal de Obras

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA	SITUAÇÃO[1]
R1. RECOMENDA-SE a este Tribunal que, de forma a mitigar o risco de ocorrência de falhas na avaliação de desempenho das obras contratadas e recebidas, de não identificar eventuais defeitos construtivos dentro do período da garantia quinquenal de obras e de notificar à empresa responsável sem a extensão e a gravidade dos defeitos construtivos: (i) defina a periodicidade para a realização de vistorias periódicas nas suas edificações cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras; (ii) estabeleça os procedimentos a serem adotados pelos profissionais legalmente habilitados para avaliação e registro dos defeitos encontrados, e (iii) garanta que os relatórios das inspeções sejam elaborados em formato e prazo adequados, consoante o previsto na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011, no artigo 618 do Código Civil, na legislação que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto e na jurisprudência do TCU.	A Sempro, em resposta à RDI Seaudi nº 19/2023, informou que adotou as seguintes medidas para os três tópicos elencados na Recomendação R1 (documento nº 70): / Em relação à definição da periodicidade para a realização de vistorias periódicas nas edificações cobertas pelo período da garantia quinquenal, a Sempro informa: / Em vista de que não existe normativo legal que estabeleça compulsoriamente a inspeção de obras públicas já recebidas, mas que o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) orienta através da Orientação Técnica OT-IBR 003/2011 que as inspeções para verificar a qualidade das obras executadas sejam realizadas, preferencialmente, a cada 12 meses, estipulou-se que as visitas técnicas sejam realizadas anualmente. Esta periodicidade também foi proposta na Minuta da Portaria de regulamentação os procedimentos de acionamento das garantias quinquenais. (grifo nosso) / A Sempro também ponderou que possui um corpo técnico pequeno em relação às demandas e destacou que: / Neste contexto, será proposta contratação para avaliação das edificações utilizadas por este TRT para fim de elaboração do próximo Plano Plurianual de Obras e Aquisição de Imóveis, na qual também será previsto que a contratada realize inspeções nas edificações submetidas à garantia quinquenal, específicas para avaliação da qualidade das obras. Esta nova contratação esta prevista na proposta do PGC de 2024, conforme constante no PROAD nº 2679/2023 / Até que se providencie esta nova contratação para avaliação das edificações, estão sendo utilizadas as vistorias anuais do contrato de manutenção predial para monitoramento das obras entregues nos últimos cinco anos, em que prevê a realização de inspeções e elaboração de relatório detalhado, elaborado por profissional habilitado por ocasião das manutenções preventivas anuais. / Sendo assim, a Comap (Coordenadoria de Manutenção Predial) envia o relatório elaborado pela contratada para a Copex (Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras), que analisa, dentre os apontamentos, quais serviços são caso de garantia quinquenal. Após análise, a Copex inicia as tratativas com a empresa que executou a obra para sanar os problemas. (grifo nosso) / Quanto ao estabelecimento dos procedimentos a serem adotados pelos profissionais legalmente habilitados para avaliação e registro dos defeitos encontrados, a Sempro informou que: / Foi elaborada minuta de portaria, constante PROAD nº 1248/2021, e encaminhada a (sic) Assessoria Jurídica da Diretoria-geral para análise. Ela irá regulamentar os procedimentos a serem adotados para acionamento dos responsáveis pela reparação dos defeitos observados nas obras da Justiça do Trabalho da 4ª Região, durante o período de garantia quinquenal. / No tocante à garantia de que os relatórios das inspeções sejam elaborados em formato e prazo adequados, consoante o previsto na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011, a Sempro informou que: / Os relatórios elaborados pela equipe da Copex, por ocasião da identificação de vícios em edificações submetidas à garantia quinquenal, são elaborados considerando o modelo de relatório da OT IBR 003/2011. O modelo está anexo à minuta da Portaria de procedimentos de cobrança da garantia quinquenal, PROAD 1248/2021. / Como exemplo podemos citar o relatório constante no doc. nº 3 do Proad 7779/2022, que trata da cobrança de garantia quinquenal da obra de Novo Hamburgo, a qual foi executada pela empresa, em parte. Os serviços que não foram sanados por ela foram executados por contrato de manutenção, com ressarcimento do valor à União, conforme documentos juntados no mesmo processo.(grifo nosso)	Em análise do que foi informado pela Sempro, bem como em consulta ao PROAD nº 1248/2021, reconhece-se a existência da minuta de portaria que regulamenta os procedimentos a serem adotados para acionamento dos responsáveis pela reparação dos defeitos observados nas obras da Justiça do Trabalho da 4ª Região, durante o período de garantia quinquenal (documento nº 19). Tal documento: / prevê a realização de avaliações periódicas da qualidade das obras, preferencialmente, a cada 12 (doze) meses (artigo 8º); / trata, no capítulo III (artigos 9º ao 12), dos procedimentos de campo a serem executados por profissional habilitado; / dispõe que os relatórios devem ser elaborados a partir da realização da inspeção in loco na edificação e devem adotar o modelo constante no Anexo II (artigo 11). Em análise ao modelo, verifica-se que o formato do relatório proposto é similar ao previsto na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR nº 003/2011. / Destaca-se, ainda, que o PROAD nº 1248/2021 foi encaminhado pela Sempro à Diretoria-Geral (DG), em 1º.11.2023 (documento nº 22), para apreciação da minuta da portaria e do fluxo dos procedimentos de cobrança. O referido PROAD permanece em análise na DG desde essa data. / Ademais, a Sempro informa que, em vista do número de profissionais técnicos que possui, em comparação ao número de demandas, proporá uma contratação do serviço técnico de avaliação das edificações do Tribunal, incluindo aquelas cobertas pelo período da garantia quinquenal. Até a efetivação dessa contratação, permanecerá utilizando o contrato de manutenção predial vigente para o monitoramento das obras que estão submetidas à garantia quinquenal (Contrato TRT4 nº 02/2022). Não obstante, já adota o formato do modelo de relatório das inspeções do Anexo II da minuta da portaria, como pode ser observado no PROAD nº 7779/2022. Tal processo administrativo trata da cobrança de garantia quinquenal da obra de construção do Foro Trabalhista de Novo Hamburgo e já havia sido apresentado como evidência pela Sempro, em resposta à RDI Seaudi nº 14/2022 (documento nº 27), em 08.11.2022, e também na sua manifestação quanto ao Relatório Preliminar de Auditoria (documento nº 38), em 17.01.2023. / Embora tenha sido adotado o novo modelo de relatório de inspeção em obras do TRT4, a exemplo de Novo Hamburgo, os procedimentos para o monitoramento das obras e a cobrança da referida garantia ainda não foram formalmente instituídos, haja vista que a minuta da portaria está sendo analisada pela Diretoria-Geral. Assim, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R1 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser novamente objeto de análise no monitoramento de 360 dias, conforme artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.	EM IMPLEMENTAÇÃO
R2. RECOMENDA-SE a este Tribunal que, no intuito de mitigar os riscos de não identificar eventuais defeitos construtivos dentro do período da garantia quinquenal de obras e de agravamento das patologias nas edificações, estabeleça um cronograma para realizar inspeções nas edificações existentes cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras, em atendimento ao item 5 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011 e à jurisprudência do TCU.	Em resposta à RDI Seaudi n° 19/2023, a Sempro informou que (documento nº 70): / Por ocasião da contratação do serviço de avaliação das edificações, previsto para 2024, que fará as inspeções específicas para identificar os defeitos construtivos e demais patologias em todas as edificações submetidas à garantia quinquenal, será elaborado cronograma das visitas. / Considerando que atualmente as edificações estão sendo inspecionadas por intermédio do contrato de manutenção predial, as inspeções em regra seguem o cronograma das manutenções preventivas anuais do contrato de manutenção predial, momento em que é elaborado relatório acerca das condições da edificação. Destaco que, por este contrato não ter como objetivo específico a realização destas inspeções, muitas vezes este cronograma é alterado para priorizar ações de manutenções urgentes. / Além disso, como evidência, foi informado o cronograma das ações de manutenção preventiva do contrato de manutenção predial (documento n° 13, PROAD nº 6256/2021).	A Sempro informou que há a previsão de contratação de empresa em 2024 para a realização das inspeções, com vistas à identificação de defeitos construtivos e outras patologias dos imóveis sujeitos à garantia quinquenal. Em consulta ao Plano de Contratações Anual (PCA-2024), constata-se a previsão de contratação do objeto “Avaliação das edificações utilizadas pelo TRT4” – identificada como Sempro-11/24 – sob a justificativa de “Elaboração de avaliação das edificações para fim (sic) de elaboração do PPOA”, estimado para novembro de 2024. / Destaca-se que a área auditada autuou processo para contratação de serviço de apoio técnico aos servidores da Sempro (PROAD nº 313/2022). No Estudo Técnico Preliminar (documento nº 4), elaborado durante o período de execução da presente auditoria, havia a previsão de realização de monitoramentos de forma contínua e permanente nos imóveis do Tribunal, inclusive quanto aos defeitos cobertos pela garantia quinquenal. Entretanto, “foi entendimento da Administração […] que esta modelagem não era conveniente para o Tribunal” (documento nº 31, PROAD nº 313/2022), e que será necessário um novo estudo por parte da Sempro. / Além disso, a Sempro ratifica a informação prestada durante a execução da auditoria, que utiliza o contrato de manutenção predial para realizar as vistorias nas edificações, mas que, como o contrato não tem esse propósito específico, o cronograma das visitas prioriza as localidades que demandam ações urgentes de manutenção. / Em vista do exposto, esta equipe de monitoramento considera a Recomendação R2 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser objeto de análise no monitoramento de 360 dias, conforme artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.	EM IMPLEMENTAÇÃO
R3. RECOMENDA-SE que este Tribunal, no intuito de mitigar os riscos de agravamento das patologias nas edificações, de envio de notificações equivocadas às empresas responsáveis e de prejuízo na análise dos problemas solucionados e daqueles que ainda precisam ser reparados, realize um levantamento e uma avaliação pormenorizada in loco de todos os problemas solucionados e pendentes na Vara do Trabalho de São Borja, identificando aqueles relacionados à construção para o devido acionamento da empresa responsável - AVALIARE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA, em conformidade à Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011.	Em consulta ao PROAD n° 5558/2021, que trata dos reparos necessários para sanar os vícios de execução da construção do prédio da Vara do Trabalho de São Borja, verificou-se a seguinte determinação da Presidência do TRT4, na decisão de 20.03.2023 (documento 27, fl. 13): / b) determinar à Secretaria de Manutenção e Projetos que, no prazo de 90 dias, adote as providências cabíveis para a realização, pelos servidores técnicos lotados na referida unidade, de levantamento e de avaliação pormenorizada in loco de todos os problemas solucionados e pendentes na Vara do Trabalho de São Borja, na forma de relatório detalhado, com a descrição de todos os vícios identificados, com os correspondentes registros fotográficos e estimativas de custos (orçamento), identificando os defeitos relacionados à construção para o acionamento da empresa construtora Avaliare Engenharia de Construções e Avaliações Ltda. - EPP, nos termos da Recomendação R3 do Relatório de Auditoria nº 03/2022, objeto do Proad nº 5856/2022; / Em 08.05.2023, a Sempro apresentou relatório de vistoria à Vara do Trabalho de São Borja, realizada em 29.03.2023 (documentos nº 32 e nº 33). Destacam-se as seguintes observações: / Não foram identificadas novas patologias além daquelas já mencionadas no Relatório de Auditoria nº 3/2022 (PROAD 5856/2022, documento nº 40); / Foi constatado que não havia risco de tombamento do muro localizado nos fundos da Vara do Trabalho; / Foram sugeridos reparos associados ao muro referido, bem como a elaboração de uma planilha orçamentária dos respectivos custos desses serviços (documento nº 34): verificação do sistema de drenagem, execução de uma camada de aterro, reparação estética do muro. / Em 1º.06.2023 foi apresentada uma complementação ao relatório de vistoria anterior (documento nº 37), pois ocorrera nova vistoria pela Sempro em 23.05.2023. Nesta complementação foram apresentadas as constatações técnicas da Sempro em relação aos defeitos apontados pela Seaudi no quadro 1 do Relatório de Auditoria nº 03/2022 (documento nº 40, PROAD nº 5856/2022). / Em 02.06.2023, o servidor técnico da Sempro retificou a informação apresentada anteriormente sobre a condição do muro (documento nº 38): / Em visita à localidade no dia 23/05/2023 constatei que o muro continua em movimento sendo necessário a sua demolição imediata. Para tanto já foi solicitada a empresa de manutenção a sua demolição e isolamento o mais breve possível. (grifo nosso) / Por fim, em 15.06.2023 (documento nº 42), a Sempro apresentou à Diretoria-Geral um quadro-resumo, em que constam todos os problemas apontados no Relatório de Auditoria nº 03/2022, a situação de cada um deles naquele momento, bem como a informação se são casos ou não cobertos pela garantia contratual.	Em análise ao PROAD nº 5558/2021, verifica-se a inclusão dos documentos “Relatório de visita 2023-03-29” (documento n° 33), “Informação São Borja sobre patologias” (documento n° 32), “Retificação a informação” (documento nº 38) e “Informação sobre danos referente a garantia da obra” (documento nº 37), todos emitidos por servidor lotado na Sempro (engenheiro civil). / Nesses documentos foram apresentadas as análises dos problemas identificados na Vara do Trabalho de São Borja, constantes no quadro 1 do Relatório de Auditoria nº 03/2022, além da informação da não identificação de novas patologias. Também foi apresentado um relatório específico para a patologia identificada no muro dos fundos do terreno da Vara do Trabalho. Ademais, esses documentos foram elaborados por servidor da Sempro, habilitado no respectivo conselho profissional de classe (CREA RS061168), consoante legislação que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto. / Diante dessas informações, foi possível constatar que a área auditada realizou o levantamento e a avaliação in loco dos problemas solucionados e pendentes no prédio da Vara do Trabalho de São Borja. Assim, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R3 IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
R4. RECOMENDA-SE à Sempro que, no intuito de mitigar os riscos de agravamento das patologias nas edificações, de prejuízo ao erário e de responsabilização dos fiscais e gestores, adote mecanismos de controle para garantir o acompanhamento do prazo concedido às empresas para correção dos defeitos construtivos verificados após o recebimento das obras e reformas que estejam cobertas pela garantia quinquenal, conforme previsto no artigo 7º da Portaria GP.TRT4 nº 5.100/2019 e no item 7.1.2 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011.	Em resposta à RDI Seaudi n° 19/2023, a Sempro compartilhou a planilha eletrônica “ACOMPANHAMENTO - GARANTIAS QUINQUENAIS v2”, e informou que (documento nº 70): / Temos trabalhado no aprimoramento de uma planilha de acompanhamento das garantias quinquenais, a qual tem como objetivo o monitoramento das ações de cobrança das garantias. Há uma aba onde está a lista de contratos de obras que foram concluídas há menos de 5 anos, além das obras que já não estão mais em garantia, além de outras informações pertinentes aos contratos. / Há, ainda, uma aba específica para monitorar as ações de cobrança das garantias, com controle dos prazos concedidos, responsáveis pela demanda, entre outras informações, em que pese entendamos que cabe a melhoria na efetividade destes controles.	Em análise da planilha eletrônica compartilhada, constata-se que ela contém as principais informações acerca dos imóveis cobertos pelo período de garantia quinquenal. Entre elas estão: i) nome da empresa responsável e os dados para contato; ii) número do processo de origem; iii) datas dos termos de recebimento provisório e definitivo; iv) prazo de garantia; v) observações; e vi) informações sobre o processo de cobrança da garantia, caso exista. / Além disso, na aba “COBRANÇAS”, verifica-se que há campos específicos para o acompanhamento do prazo concedido às empresas para a solução dos eventuais problemas surgidos no período de cobertura da garantia quinquenal. / Entretanto, constatam-se inconsistências no preenchimento dessa planilha, como por exemplo: / As obras de construção da Vara do Trabalho de Vacaria e do retrofit do 7º andar do Prédio-Sede possuem, cada uma, dois números de PROADs tratando da cobrança da garantia quinquenal e, para ambas, há observação questionando qual desses processos são os corretos; / Para as localidades de Arroio Grande, Lagoa Vermelha, São Borja e Bento Gonçalves não foram preenchidas as respectivas informações na aba “COBRANÇAS”; / Para diversas localidades, na aba “OBRAS”, consta na coluna “NÚMERO DO PROCESSO” a observação para verificar a existência de PROAD ou então atuar processo para cobrança de garantia quinquenal. / Assim, em que pese ter sido elaborada uma planilha de controle para as obras que estão cobertas pelo período da garantia quinquenal, observa-se que ela carece de atualização em alguns pontos. Dessa maneira, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R4 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser objeto de análise no monitoramento de 360 dias, conforme artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.	EM IMPLEMENTAÇÃO
R5. RECOMENDA-SE à Sempro que, de forma a minimizar os riscos de ausência de aplicação de penalidades cabíveis à empresa construtora, de prejuízo ao erário e de perda de prazo para acionamento da empresa responsável, fortaleça os mecanismos de controle da fiscalização e da gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia de modo a assegurar a autuação do devido processo administrativo para comunicação à instância superior, tanto das ocorrências relacionadas ao contrato que possam ensejar aplicação de penalidades como das providências adotadas acerca dos defeitos construtivos identificados após o recebimento do objeto, consoante previsto nas Portarias GP.TRT4 nº 5.943/2016, Portaria GP.TRT4 nº 5.100/2019 e item 7.1 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011.	Em resposta à RDI Seaudi n° 19/2023 (documento nº 70), quando questionada sobre o fortalecimento dos mecanismos de controle da fiscalização e da gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia, a Sempro informou que: / [...] temos trabalhado no aprimoramento da planilha de acompanhamento das garantias quinquenais e conseguido incluir em nossas rotinas a abertura dos processos de cobrança de garantia para o cumprimento dos trâmites necessários. A instrução destes processos ainda precisa de melhorias, o que deve ser realizado aos (sic) longo dos próximos meses. (grifo nosso).	Em consulta a planilha eletrônica compartilhada pela Sempro “ACOMPANHAMENTO - GARANTIAS QUINQUENAIS v2”, na aba “COBRANÇAS”, estão contidas as seguintes informações: ocorrência; data do conhecimento da ocorrência; localidade da obra; número do PROAD; problemas verificados; providências adotadas; outras observações; data da cobrança; prazo para solicitação/manifestação; resolvido pela área?; resolvido pelo TRT4?; com quem ficou?. / Verifica-se que a planilha é um útil instrumento de controle a que se destina, porém precisa ser constantemente atualizada, o que não foi observado por ocasião da realização deste monitoramento. / Esta situação fica evidenciada por algumas inconsistências detectadas, como a ausência do número do PROAD referente à cobrança da garantia quinquenal para certas localidades em que há registro de ocorrência de problemas, como as reformas do CEJUSC 2º grau, retrofit do prédio-sede no 6ºS, 8ºS e 8ºN, a construção das Varas do Trabalho de Viamão, Lagoa Vermelha e Alegrete, bem como a reforma da fachada do prédio-sede. Ademais, na referida planilha não consta o registro dos problemas para localidades em que foram verificadas ocorrências relacionadas à garantia quinquenal, como a obra de São Borja. / Pondera-se que, na minuta de portaria, que regulamenta os procedimentos a serem adotados para o acionamento dos responsáveis pela reparação dos defeitos observados nas obras da Justiça do Trabalho da 4ª Região, durante o período de garantia quinquenal, constante no PROAD nº 1248/2021, está prevista a instauração de processo administrativo para a cobrança da garantia quinquenal. Embora a portaria ainda não tenha sido formalizada, verifica-se a instituição de um mecanismo de controle para a fiscalização e gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia e que vem ao encontro dessa recomendação R5. / Contudo, embora a Sempro esteja autuando processos administrativos para tratar da garantia quinquenal de algumas das edificações do TRT4, não o faz para a sua totalidade, conforme análise supra. Diante disso, a equipe de monitoramento considera a recomendação R5 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser objeto de análise no monitoramento de 360 dias, conforme artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.	EM IMPLEMENTAÇÃO
R6. RECOMENDA-SE a este Tribunal que, com intuito de facilitar o rastreamento de eventos, conferir transparência aos processos administrativos, minimizar o risco de responsabilização dos fiscais e de liquidação irregular da despesa, institua ferramentas de controle que assegurem o registro de todas informações atinentes à execução dos contratos de manutenção predial nos processos administrativos, em especial o Acordo de Nível de Serviço (ANS) referente à qualificação pelo cumprimento do prazo e pela avaliação do serviço prestado, conforme disposto nas cláusulas contratuais, na legislação de licitações e contratos administrativos, na jurisprudência do TCU e no artigo 63 da Lei nº 4.320/1964.	Em resposta à RDI Seaudi n° 19/2023, quando questionada sobre a instituição de ferramentas de controle para registro da execução dos contratos de manutenção predial, a Sempro informou, conforme documento n° 70, que: / Desde que a finalização do presente relatório de auditoria, a equipe técnica desta Coordenadoria de Manutenção Predial, vem implementando e aprimorando alguns procedimentos para assegurar o registro de todas as informações relativas à fiscalização dos contratos de manutenção predial, entre eles: / a) Todos os processos relacionados à fiscalização dos contratos foram vinculados aos processos principais das contratações (838/2022 e 839/2022) no sistema PROAD para fins de organização e controle, conforme cartilha de Boas Práticas em Gestão e Fiscalização de Contratos de Manutenção. (grifo nosso). / [...] / b) Quanto aos PROADs de liquidação vigentes, tem-se anexado o detalhamento quanto às avaliações que compõem o ANS contratual em todas as medições. Percebe-se que todas as medições realizadas a partir de janeiro de 2023, tiveram a respectiva documentação do Acordo de Nível de Serviço (ANS) devidamente registrada no processo. (grifo nosso). / [...] / c) Quanto à ferramenta de controle que assegure o registro de todas as informações atinentes à execução dos contratos de manutenção predial, tem-se utilizado, sobretudo, o Trace-GP. Avançou-se na disseminação entre os fiscais da importância do registro das informações de forma organizada. Por exemplo, citase (sic) as demandas IDs 312105, 330471 e 338544 [...]. (grifo nosso) / Como evidência, foi anexado o documento n° 69 “Planilha de PROADs”, contendo a relação das unidades judiciárias e administrativas do TRT4 e o seu respectivo número do processo administrativo para registro da atuação da fiscalização dos contratos de manutenção predial. / Ademais, no mesmo documento, a Sempro informou o número dos processos de liquidação e os números dos respectivos documentos onde se encontram os registros dos Acordos de Nìvel de Serviço (ANS) de cada medição. / Além disso, como evidência, foram apresentadas imagens do sistema TraceGP relativas às demandas (ID) 312105, 330471 e 338504.	Em análise ao PROAD nº 2619/2022, que trata da fiscalização do contrato de manutenção predial (Contrato TRT4 nº 02/2022 - lote 3), o qual engloba a localidade de São Borja, verifica-se a juntada dos ANS para cada medição realizada pela fiscalização do contrato. Todavia, somente a partir de janeiro de 2023 é garantida a juntada dos ANS para as medições realizadas, conforme informado pela Sempro. Além disso, também foram juntados os demais documentos pertinentes à liquidação do contrato, como atestes da fiscalização e notas fiscais. Situação similar foi identificada em outros contratos vigentes de manutenção predial, conforme análise do PROAD n° 2617/2022 (Contrato TRT4 nº 03/2022 - lote 1) e do PROAD n° 2620/2022 (Contrato TRT4 nº 02/2022 - lote 2). / Quanto ao uso do sistema TraceGP como ferramenta de registro das informações relacionadas à fiscalização dos contratos de manutenção predial, embora a Sempro tenha informado o reforço da disseminação da sua importância entre os fiscais, ressalta-se que esta equipe de monitoramento não aprofundou a análise das demandas (IDs), pela extensão dessa verificação frente aos recursos disponíveis e planejados para esta ação de monitoramento. Considerando o volume de demandas atendidas pelos contratos de manutenção predial, o assunto necessitaria a realização de uma nova auditoria específica para abordagem deste tema. / Assim, diante da juntada do registro da apuração dos ANS para as medições de janeiro de 2023 até a realização deste monitoramento, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R6 IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
[1] Opções de situação das deliberações, conforme Manual de Auditoria Operacional do TCU (2010): 1. IMPLEMENTADA: quando o problema apontado pela auditoria e objeto da deliberação proposta foi solucionado por meio de providências incorporadas às atividades regulares do objeto auditado; 2. EM IMPLEMENTAÇÃO: se há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à deliberação proposta;

Equipe do Monitoramento:	Supervisão:
Felipe Viegas da Silva	Rodrigo Bazácas Corrêa
José Cláudio da Rosa Riccardi