AUDITORIA NA
GESTÃO DA GARANTIA
QUINQUENAL DE OBRAS

CICLO 360 DIAS

JULHO/2024

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

AUDITORIA NA GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS
Unidade auditada	Secretaria de Manutenção e Projetos (Sempro)
Relatório nº	03/2022
PROAD nº	5856/2022
Objeto da auditoria	Obra de construção da Vara do Trabalho de São Borja.
Objetivo da auditoria	Avaliar os procedimentos adotados pelo Tribunal para aferir a qualidade da obra de construção da Vara do Trabalho de São Borja e as medidas adotadas para a regularização dos defeitos detectados após o recebimento da obra, bem como de outros eventuais vícios verificados durante o uso da edificação, que sejam de responsabilidade da empresa construtora e que estejam amparados pelo período da garantia quinquenal.
Ciclo de monitoramento	360 dias
Integrantes do monitoramento	José Cláudio da Rosa Riccardi (Equipe de Monitoramento) / Rodrigo Bazácas Corrêa (Auditor Responsável) / Carolina Feuerharmel Litvin (Supervisora)

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO R1
RECOMENDA-SE a este Tribunal que, de forma a mitigar o risco de ocorrência de falhas na avaliação de desempenho das obras contratadas e recebidas, de não identificar eventuais defeitos construtivos dentro do período da garantia quinquenal de obras e de notificar à empresa responsável sem a extensão e a gravidade dos defeitos construtivos: (i) defina a periodicidade para a realização de vistorias periódicas nas suas edificações cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras; (ii) estabeleça os procedimentos a serem adotados pelos profissionais legalmente habilitados para avaliação e registro dos defeitos encontrados, e (iii) garanta que os relatórios das inspeções sejam elaborados em formato e prazo adequados, consoante o previsto na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011, no artigo 618 do Código Civil, na legislação que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto e na jurisprudência do TCU.
Providências adotadas pela gestão:
Conforme informado pela Sempro, quando da realização do monitoramento de 180 dias[1], foi autuado o PROAD nº 1.248/2021 que trata do estudo e registro dos procedimentos padrões a serem adotados para o monitoramento da qualidade das obras e reformas executadas por este Tribunal e cobrança da garantia quinquenal. / Nesse processo, há a minuta da portaria (documento nº 19, do PROAD nº 1248/2021) para regulamentar os procedimentos a serem adotados para acionamento dos responsáveis pela reparação dos defeitos observados nas obras do TRT4, durante o período de garantia quinquenal. / Quanto ao item (i) da recomendação R1, destaca-se que o artigo 8º da minuta define que “Deverão ser realizadas avaliações periódicas da qualidade das obras, após seu recebimento, preferencialmente, a cada 12 (doze) meses, conforme orientação do Acordão TCU nº 2696/2013, Plenário”. / Acerca do item (ii) da recomendação R1, no Capítulo III da minuta da portaria são definidos os procedimentos de campo. / Quanto ao item (iii) da recomendação R1, o artigo 11 estabelece que “Os relatórios, conforme modelo, constante Anexo II, deverá [sic] ser elaborado a partir da realização de inspeção in loco a ser realizada por profissional habilitado.” / Esclarece-se que, o Anexo I apresenta um fluxograma para a cobrança da Garantia Quinquenal de Obras e Reformas (documento nº 20, do PROAD nº 1248/2021) e, no Anexo II, conforme mencionado anteriormente, um modelo de Relatório para Inspeção de Qualidade (documento nº 21, do PROAD nº 1248/2021).
Análise da Secretaria de Auditoria:
Em análise ao PROAD nº 1248/2021 e, conforme já apontado na Matriz de Monitoramento de 180 dias (documento nº 72), verifica-se que a minuta de portaria proposta pela Sempro atenderia a recomendação R1, conforme resumo do quadro abaixo: / Recomendação R1 Minuta de Portaria (PROAD nº 1.248/2021, documento nº 19) / (i) defina a periodicidade para a realização de vistorias periódicas nas suas edificações cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras; Artigo 8º. Deverão ser realizadas avaliações periódicas da qualidade das obras, após seu recebimento, preferencialmente, a cada 12 (doze) meses, conforme orientação do Acordão TCU nº 2696/2013, Plenário. / (ii) estabeleça os procedimentos a serem adotados pelos profissionais legalmente habilitados para avaliação e registro dos defeitos encontrados; Capítulo III – Procedimentos de Campo (artigos 9º a 12). / Capítulo IV – Notificação dos Responsáveis e Processo Administrativo (artigos 13 a 21). / (iii) garanta que os relatórios das inspeções sejam elaborados em formato e prazo adequados, consoante o previsto na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011, no artigo 618 do Código Civil, na legislação que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto e na jurisprudência do TCU. Artigo 11. Os relatórios, conforme modelo, constante Anexo II, deverá [sic] ser elaborado a partir da realização de inspeção in loco a ser realizada por profissional habilitado. / Anexo II – Relatório para Inspeção de Qualidade (documento nº 21, do PROAD nº 1248/2021). / Embora a elaboração da minuta de portaria seja uma iniciativa fundamental para a melhoria do processo de gestão da garantia quinquenal de obras, verifica-se que o respectivo processo administrativo foi enviado pela Sempro para a Diretoria-Geral em 1º.11.2023, permanecendo em análise até a presente data. Dessa forma, tendo em vista que não houve a formalização do normativo, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R1 EM IMPLEMENTAÇÃO, razão pela qual sugere-se à Presidência a realização de monitoramento adicional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.
Evidências:
PROAD nº 1248/2021.
Conclusão:
Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação:
Identificar eventuais defeitos construtivos dentro do período da garantia quinquenal de obras; / Notificar tempestivamente a empresa responsável pela obra; / Prevenir o prejuízo ao erário; / Garantir a integridade dos usuários; / Garantir o exercício do direito assegurado pelo artigo 618 do Código Civil.
[1] Resposta à RDI 19/2023 (documento nº 70).

RECOMENDAÇÃO R2
RECOMENDA-SE a este Tribunal que, no intuito de mitigar os riscos de não identificar eventuais defeitos construtivos dentro do período da garantia quinquenal de obras e de agravamento das patologias nas edificações, estabeleça um cronograma para realizar inspeções nas edificações existentes cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras, em atendimento ao item 5 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011 e à jurisprudência do TCU.
Providências adotadas pela gestão:
Em resposta à RDI Seaudi nº 19/2023 (documento nº 70), quando do monitoramento de 180 dias, a Sempro informou que elaborará um cronograma que atenda a recomendação R2 quando realizar a contratação de serviços técnicos para avaliação dos imóveis do Tribunal: / Por ocasião da contratação do serviço de avaliação das edificações, previsto para 2024, que fará as inspeções específicas para identificar os defeitos construtivos e demais patologias em todas as edificações submetidas à garantia quinquenal, será elaborado cronograma das visitas. / Ademais, a Sempro informou que enquanto não ocorre a citada contratação, utiliza o contrato de manutenção predial para inspecionar as edificações. A Sempro também destacou que “[...] por este contrato não ter como objetivo específico a realização destas inspeções, muitas vezes este cronograma é alterado para priorizar ações de manutenções urgentes.” (grifo nosso).
Análise da Secretaria de Auditoria:
A contratação que se refere a Sempro, cujo objeto é a avaliação das edificações utilizadas pelo TRT4 (Sempro 11/24), está programada para ser realizada no mês de novembro de 2024, conforme disposto no Painel de Acompanhamento do Plano de Contratações Anual – Exercício 2024. O atual status da contratação é “aguardando envio” e o valor da despesa planejada é de R$ 170.000,00. / Dessa forma, a equipe de monitoramento permanece com o entendimento disposto no monitoramento de 180 dias, ou seja, que é necessário aguardar a contratação prevista para novembro de 2024 para permitir uma avaliação completa do estabelecimento de um cronograma para as inspeções nas edificações existentes cobertas pelo período da garantia quinquenal de obras. Assim, considera-se a recomendação R2 EM IMPLEMENTAÇÃO, razão pela qual sugere-se à Presidência a realização de monitoramento adicional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.
Evidências:
RDI Seaudi nº 19/2023; / Painel de Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - Exercício 2024.
Conclusão:
Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação:
Contribuir para o acionamento tempestivo das empresas construtoras para a solução dos defeitos construtivos que são de sua responsabilidade; / Evitar o agravamento de patologias identificadas nas edificações que sejam decorrentes da construção; / Contribuir para a melhoria nos procedimentos da gestão administrativa relacionadas às obras e serviços de engenharia, especialmente no tocante aos defeitos construtivos identificados no prazo de garantia quinquenal; / Mitigar o risco à integridade dos usuários e de responsabilização dos gestores públicos; / Aprimorar o processo de governança da garantia quinquenal de obras em suas edificações.

RECOMENDAÇÃO R4
RECOMENDA-SE à Sempro que, no intuito de mitigar os riscos de agravamento das patologias nas edificações, de prejuízo ao erário e de responsabilização dos fiscais e gestores, adote mecanismos de controle para garantir o acompanhamento do prazo concedido às empresas para correção dos defeitos construtivos verificados após o recebimento das obras e reformas que estejam cobertas pela garantia quinquenal, conforme previsto no artigo 7º da Portaria GP.TRT4 nº 5.100/2019 e no item 7.1.2 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011.
Providências adotadas pela gestão:
A Sempro tem “[...] trabalhado no aprimoramento de uma planilha de acompanhamento das garantias quinquenais, a qual tem como objetivo o monitoramento das ações de cobrança das garantias.”, conforme informado em resposta à RDI Seaudi nº 19/2023 (documento nº 70).
Análise da Secretaria de Auditoria:
Em análise à planilha eletrônica compartilhada pela Sempro, verifica-se que ela vem sendo utilizada, pois alguns campos foram atualizados no dia 26.04.2024. Entretanto, algumas das inconsistências elencadas na Matriz de Monitoramento de 180 dias (documento nº 72) continuam presentes: / Na aba “OBRAS”, para a obra do retrofit do 7º andar do Prédio-Sede há indicação de dois números de PROADs tratando da cobrança da garantia quinquenal, inclusive com observação questionando qual dos processos é o válido - esta constatação será analisada detalhadamente no monitoramento da recomendação R5 abaixo; / Na aba “COBRANÇAS”, não foram preenchidas as respectivas informações para as localidades de Arroio Grande, São Borja e Bento Gonçalves - a seguir, a análise pormenorizada para cada uma dessas localidades. / Além disso, também foram identificadas outras fragilidades no preenchimento para as localidades de Estrela, Triunfo e Vacaria e para o retrofit dos 5º e 6º (ala norte) andares do Prédio-Sede. / A seguir, são detalhadas as inconsistências atualmente encontradas na planilha compartilhada pela Sempro: / Retrofit do 5º pavimento e ala norte do 6º pavimento do Prédio-Sede: na aba “COBRANÇA” foi listado um problema cuja providência tomada foi de cobrar a empresa por e-mail, em 15.03.2024, com prazo para resolução até 22.03.2024. Entretanto, não foi registrado na planilha se a contratada procedeu a devida correção do problema, nem se foi instaurado processo administrativo para efetuar a cobrança da empresa. Ressalta-se que não foi localizado processo administrativo contendo essa informação. / Arroio Grande: no monitoramento de 180 dias, essa localidade estava listada na aba “COBRANÇAS” – sem informações preenchidas – mas, para este monitoramento, essa obra não foi localizada na referida aba. Já, na aba “OBRAS” é informado que o prazo da garantia se encerra no dia 09.10.2024. Também é informado que o processo para cobrança é o PROAD nº 6473/2020. Em consulta a esse processo, verificou-se que no dia 29.01.2020 foi enviado um e-mail para a contratada relatando os problemas de infiltração presentes na edificação, bem como solicitando a verificação de possível solução "[...] paliativa para amenizar o transtorno aos usuários, enquanto o TRT não providenciar alguma melhoria no local." (documento nº 2, do PROAD nº 6473/200). Em 30.01.2020, no mesmo documento, a empresa respondeu informando que iria realizar os reparos e avaliação das demandas no dia seguinte. Não há outros documentos juntados ao processo e a sua última movimentação foi em 09.09.2021, com seu arquivamento temporário. Conforme informação na aba “Histórico de Eventos” do sistema PROAD: / Arquivo provisoriamente o presente processo até que seja analisado o estudo dos procedimentos padrões a serem adotados para o monitoramento da qualidade das obras e reformas executadas por este Tribunal e para cobrança da garantia quinquenal, definido pelo art. 618 do código Civil, constante PROAD nº 1248/2021. Destaco que as cobranças seguem sendo realizadas por mensagens eletrônicas. (grifo nosso) / Dessa forma, verifica-se que a planilha não foi atualizada com as informações pertinentes a cobranças feitas pela equipe da Sempro à empresa construtora desta localidade. / São Borja: em consulta ao PROAD nº 5558/2021, que trata da tramitação de contratação dos serviços necessários para sanar os vícios de execução observados na obra de construção da Vara do Trabalho de São Borja e não reparados pela contratada, verificou-se que, dos problemas que são referentes à garantia da obra, alguns foram resolvidos pelo contrato de manutenção e outros seguem pendentes (documento nº 42, do PROAD nº 5558/2021). Para os problemas já solucionados foi levantado o valor gasto pelo Tribunal, por meio do contrato de manutenção e encaminhado o Ofício TRT4.DG nº 391/2023 (documento nº 67, PROAD nº 5558/2021), destinado à Procuradoria Regional da União da 4ª Região, para adoção das providências legais para o ressarcimento ao erário dos valores gastos pelo Tribunal. Em resposta, no Ofício nº 01926/2023/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU (documento nº 79, do PROAD nº 5558/2021), foi informada a impossibilidade de ajuizamento de ação de ressarcimento, ante o baixo valor até então consolidado, conforme preconiza o artigo 4º da Portaria Normativa AGU nº 90/2023. Apesar disso, ainda restam problemas pendentes de solução que podem majorar o valor devido, viabilizando uma eventual cobrança à empresa contratada. Entretanto, esses problemas ainda pendentes não estão elencados na aba “COBRANÇAS”. O prazo da garantia quinquenal, conforme informação na aba “OBRAS” se encerra dia 09.10.2024. / Bento Gonçalves: a única informação sobre essa localidade, constante na planilha de controle da Sempro, é o número do processo administrativo (PROAD nº 4626/2021) na aba “COBRANÇAS”. Em consulta ao referido processo, que trata dos reparos necessários para sanar vícios de execução na obra de reforma do Foro Trabalhista, verificou-se que, na decisão da Presidência (documento nº 3, do PROAD nº 4626/2021), ficou determinado: / a) a execução dos serviços de reparação dos vícios e incorreções verificados na execução do objeto do Contrato TRT4 nº 37/2018, às custas deste Tribunal, devendo a área técnica atentar para a necessidade de instruir este processo com a prova de tais vícios, de maneira pormenorizada, de forma a evidenciar a existência e a extensão das inconformidades contratuais, bem como os serviços executados para solucioná-las; b) a intimação da contratada para ciência da obrigação contratual e legal de ressarcimento ao erário do montante despendido por este Tribunal para a reparação dos vícios identificados na execução do Contrato TRT4 nº 37/2018; (grifo nosso) / Em 09.06.2021, a empresa confirmou o recebimento da notificação (documento nº 7, do PROAD nº 4626/2021), além de informar a alteração societária e o endereço da empresa. Após essa comunicação, o processo permaneceu em análise na Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços (Copex), desde 09.01.2023. Portanto, a planilha não contém informações atualizadas sobre o andamento da cobrança da empresa. O prazo da garantia, conforme informação na aba “OBRAS” se encerra dia 04.09.2024. / Estrela: na aba “COBRANÇAS,” é apresentado um problema para esta localidade, bem como o referido processo de cobrança: PROAD nº 3509/2023. Em análise as informações preenchidas na planilha, verifica-se que a empresa foi cobrada no dia 15.06.2022 e que o problema foi resolvido em parte, conforme consta na coluna “RESOLVIDO PELA CONTRATADA?”. Na coluna “PRAZO PARA SOLUÇÃO/MANIFESTAÇÃO” consta como prazo 29.06.2022, entretanto, também é informado que a empresa se manifestou no dia 06.07.2022, indicando que o serviço seria realizado na semana seguinte, por volta do dia 13.07.2022. Ademais, é informado que, em 06.10, “Davi enviou e-mail informando a realização do serviço”. Porém, na sequência, é informado que foi concedido novo prazo para início do serviço, começando em 01.12 e que, “se o serviço não for executado, deve-se proceder conforme fluxograma”. Essas informações extraídas da planilha da Sempro não permitem um rastreamento adequado dos defeitos surgidos na edificação, se a empresa os resolveu e o prazo em que ela atendeu. Em consulta ao sistema PROAD foram localizados os processos nº 6801/2023 e nº 8877/2023. O primeiro trata da tramitação dos procedimentos para contratação de elaboração de parecer técnico de diagnóstico e projeto de solução de patologias construtivas e estruturais para os Foros Trabalhistas de Estrelas e de Sapucaia do Sul. Já o segundo, refere-se ao parecer técnico propriamente dito, que concluiu: / [...] que é necessária obra de reforço estrutural de apoio nas lajes [...], bem como nas vigas [...], sendo recomendado que as vigas análogas nos pavimentos superiores também sejam consideradas prejudicadas para fins de cálculo. Os setores indicados [...] deverão receber reforços a serem dimensionados em projeto específico, de modo a estabilizar a ocorrência de recalques e acomodações nesses locais. Sugere-se ainda, a revisão do cálculo de capacidade de carga gerada pelos reservatórios superiores, verificando sua interação com lajes, vigas e pilares e fundações no entorno desses dispositivos, bem como a verificação da sobrecarga gerada pelas placas fotovoltaicas instaladas em área significativa da área de cobertura. / Outrossim, em análise aos PROADs anteriormente citados, constata-se que o problema elencado na planilha “Revestimento (sic) cerâmicos dos banheiros caindo” é consequência dos problemas identificados no parecer técnico. Entretanto, além de não constar os defeitos apontados no parecer técnico na planilha de controle da Sempro, não há registro para o prazo concedido à empresa, responsável ou data da última atualização. / Triunfo: na aba “COBRANÇAS” foram listados cinco problemas na edificação dessa localidade. A coluna “PROVIDÊNCIA” indica que foram realizadas sucessivas cobranças por e-mail para a solução dos defeitos. Em consulta ao PROAD nº 6471/2020, que trata da apuração dos defeitos encontrados na obra do Vara Trabalhista de Triunfo, para fins de acionamento da Garantia Quinquenal, verificou-se que foram realizadas duas cobranças por e-mail, nos dias 14.05.2020 e 09.06.2020, ambas com prazo de 10 dias, conforme documento nº 2. Entretanto, não há o respectivo registro, nas colunas “DATA DA COBRANÇA” e “PRAZO PARA SOLUÇÃO/MANIFESTAÇÃO”; / Vacaria: na aba “COBRANÇAS” estão listados quatro problemas, todos com data de cobrança no dia 11.03.2024 e prazo para solução no dia 29.03.2024. Também há registro de que os problemas não foram resolvidos pela contratada. Entretanto, em consulta ao PROAD nº 8588/2022, que trata da cobrança da Garantia Quinquenal da Vara do Trabalho de Vacaria, verifica-se a existência de outros problemas que não são casos de garantia quinquenal (documento nº 24, do PROAD nº 8588/2022) – não sendo, portanto, responsabilidade da contratada –, mas cuja execução da solução precede à dos problemas de responsabilidade da construtora, conforme apontado no e-mail do dia 11.04.2024 (documento nº 33, do PROAD nº 8588/2022): / Tendo em vista o aparecimento de bolhas poucos dias após o início da execução dos reparos internos, decidimos aguardar a manutenção na parte externa do prédio para voltar a tratar dos problemas internos. Dessa forma, comunico que a empresa LF deve suspender o retorno ao prédio de Vacaria para concluir o serviço até que façamos contato informando sobre a conclusão da reforma na fachada. (grifo nosso) / Assim, como a data preenchida para solução dos problemas é anterior ao comunicado da suspensão da execução do serviço de correção, denota-se que a planilha não foi atualizada após a suspensão. / Dessa forma, apesar de se verificar que a planilha está sendo utilizada pela área auditada para controle das obras que estão cobertas pelo período da garantia quinquenal, observa-se, entretanto, que ela carece de atualização quanto a diversas informações, em especial a data de cobrança e prazo para solução do problema ou manifestação da contratada. Dessa maneira, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R4 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser objeto de análise em monitoramento adicional, conforme parágrafo 1º do artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.
Evidências:
RDI Seaudi nº 19/2023; / Planilha eletrônica ACOMPANHAMENTO - GARANTIAS QUINQUENAIS v2; / PROADs nº 6471/2020, nº 6473/2020, nº 4626/2021, nº 5558/2021, nº 202/2022, nº 8588/2022, nº 6801/2023 e nº 8877/2023.
Conclusão:
III – Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Prevenir o agravamento das patologias nas edificações; / Acionar tempestivamente a empresa responsável; / Prevenir possíveis prejuízos aos erário; / Prevenir responsabilização dos fiscais e gestores dos contratos de obras de construção e reformas; / Garantir a integridade dos usuários; / Garantir a adoção de medidas tempestivas, pela Administração, acerca das providências cabíveis em relação à empresa construtora.

RECOMENDAÇÃO R5
RECOMENDA-SE à Sempro que, de forma a minimizar os riscos de ausência de aplicação de penalidades cabíveis à empresa construtora, de prejuízo ao erário e de perda de prazo para acionamento da empresa responsável, fortaleça os mecanismos de controle da fiscalização e da gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia de modo a assegurar a autuação do devido processo administrativo para comunicação à instância superior, tanto das ocorrências relacionadas ao contrato que possam ensejar aplicação de penalidades como das providências adotadas acerca dos defeitos construtivos identificados após o recebimento do objeto, consoante previsto nas Portarias GP.TRT4 nº 5.943/2016, Portaria GP.TRT4 nº 5.100/2019 e item 7.1 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2011.
Providências adotadas pela gestão:
Em resposta à RDI Seaudi nº 19/2023 (documento nº 70), quando do monitoramento de 180 dias, a Sempro reforçou que, para o atendimento da recomendação R5, é utilizada a planilha citada na recomendação R4, acima: / [...] temos trabalhado no aprimoramento da planilha de acompanhamento das garantias quinquenais e conseguido incluir em nossas rotinas a abertura dos processos de cobrança de garantia para o cumprimento dos tramites [sic] necessários. A instrução destes processos ainda precisa de melhorias, o que deve ser realizado aos [sic] longo dos próximos meses. É possível verificar a lista de processos autuados na planilha de acompanhamento, cujo link foi informado na recomendação anterior. (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
Assim como na recomendação R4, a Sempro também utiliza a planilha ACOMPANHAMENTO - GARANTIAS QUINQUENAIS v2 para controle da fiscalização e da gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia de modo a assegurar a autuação do devido processo administrativo para comunicação à instância superior, tanto das ocorrências relacionadas ao contrato que possam ensejar aplicação de penalidades como das providências adotadas acerca dos defeitos construtivos identificados após o recebimento do objeto. / Entretanto, em análise à referida planilha utilizada pela Sempro, foram identificadas inconsistências acerca da autuação de processos administrativos: / Retrofit dos 5º e 6º (ala norte) pavimentos do Prédio-Sede: foi listado um problema, na aba “COBRANÇAS”, cuja providência tomada foi cobrar a empresa por e-mail, em 15.03.2024, com prazo para resolução até 22.03.2024, entretanto não há registro de número de PROAD na respectiva coluna. Também não foi localizado, no sistema PROAD, outro processo tratando desse problema. Em consulta ao PROAD nº 202/2022, que trata da fiscalização do contrato, verificou-se que foram enviados dois e-mails, ambos no dia 15.09.2023, acionando a garantia da obra, para reparo do exaustor do banheiro da sala 505 (documento nº 25, do PROAD nº 202/2022) e troca de uma placa do forro da sala 501 (documento nº 26, do PROAD nº 202/2022). Para os dois serviços foi estabelecido um prazo de 5 dias úteis. O PROAD foi arquivado no dia 13.03.2024 e, no documento nº 27, consta a informação de que “Estando concluída a execução do contrato, encaminho para arquivamento.”. Assim, percebe-se que o processo de fiscalização (PROAD nº 202/2022) foi utilizado para registrar a cobrança da garantia da obra realizada por e-mail. Além disso, constata-se que apenas parte das cobranças constou nesse processo, pois o defeito que está apontado na planilha de controle da Sempro “substituição de torneira no gabinete 503”, não foi registrado, nem foi localizado novo PROAD tratando do assunto “garantia quinquenal”. / Retrofit do 7º pavimento do Prédio-Sede: na aba “OBRAS” é informado o PROAD nº 9758/2022, na coluna referente ao processo de cobrança da garantia quinquenal de obras. Já, na aba “COBRANÇAS”, é informado o PROAD nº 8474/2022. Além disso, na célula R9 da aba “OBRAS” há o comentário “<<< QUAL VALE????”, em relação aos processos já mencionados. Em análise aos dois PROADs, verifica-se que ambos possuem apenas o termo de abertura e troca de e-mails entre a Sempro e a empresa contratada, sendo que os documentos referentes às trocas de e-mail são os mesmos nos dois processos. O PROAD nº 8474/2022 foi arquivado em 17.11.2022 e o PROAD nº 9758/2022 foi arquivado temporariamente em 19.04.2023. Por fim, para o PROAD nº 8474/2022, na aba “Histórico de Eventos” do sistema PROAD, há movimentação com o motivo “Problema no 7º pavimento foi resolvido. Encaminho Proad para arquivar.”, em 19.04.2023. / Arroio Grande: na aba “OBRAS” é informado que o processo para cobrança é o PROAD nº 6473/2020. Em consulta a esse processo verificou-se que, nos dias 29 e 30.01.2020 (documento nº 2), existe um troca de e-mails entre a Sempro e a contratada para a solução de problemas existentes na edificação. Após, não há outro documento, nem informação sobre a solução dos defeitos relatados. A última movimentação do processo foi em 09.09.2021, no qual ele foi temporariamente arquivado, conforme informação na aba “Histórico de Eventos” do sistema PROAD: / Arquivo provisoriamente o presente processo até que seja analisado o estudo dos procedimentos padrões a serem adotados para o monitoramento da qualidade das obras e reformas executadas por este Tribunal e para cobrança da garantia quinquenal, definido pelo art. 618 do código Civil, constante PROAD nº 1248/2021. Destaco que as cobranças seguem sendo realizadas por mensagens eletrônicas. (grifo nosso) / Dessa forma, constata-se uma fragilidade na instrução do processo administrativo que registra a apuração dos defeitos encontrados para fins de acionamento da Garantia Quinquenal. / Estrela: nas abas “OBRAS” e “COBRANÇAS” é informado o PROAD nº 3509/2023, que trata da apuração dos defeitos encontrados na obra do Foro Trabalhista de Estrela para fins de acionamento da Garantia Quinquenal. Em consulta ao referido PROAD verificaram-se as trocas de e-mails referentes a problemas encontrados na edificação (documentos nº 2, nº 4, nº 5, nº 6 e nº 7 do PROAD 3509/2023). Além disso, também foi constatada, nos e-mails juntados ao processo, a necessidade de contratação de laudo de patologia estrutural para análise de rachaduras observadas na edificação (documentos nº 6 e nº 9 do PROAD 3509/2023). A planilha de controle da Sempro não registra este problema, pois somente relata o defeito referente ao desplacamento do revestimento cerâmico dos banheiros. Em 14.03.2024, foi juntado ao processo o levantamento fotográfico da vistoria do Foro Trabalhista de Estrela, com data de 22.08.2023 (documento nº 12, do PROAD nº 3509/2023). Após, em 18.07.2024, foram juntados dois documentos: (i) e-mail do dia 03.11.2023, com a orientação para a elaboração de relatório, caso necessário, para dar seguimento ao fluxo de cobrança da garantia quinquenal, já que a empresa não se manifestou e as tratativas já se estendem por longo tempo; (ii) memorando informando o encaminhamento do processo para o Chefe da Seção de Fiscalização de Obras e Serviços (SEFISC), bem como de que (documento nº 14, do PROAD nº 3509/2023): / Parte das questões suscitadas durante o procedimento de cobrança da garantia persistem pendentes de conclusão, em particular: 1. Elaboração de relatório no modelo IBRAOP, que acompanhou a minuta da Portaria de procedimentos de cobrança de garantia quinquenal, conforme indicado pela SEMPRO no DOC. 13; 2. Recebimento do objeto do serviço contratado no Proad 6801/2023, com MERCURE ENGENHARIA, de projeto de reforço e recuperação estrutural (em andamento em outro Proad, o 8877/2023). (grifo nosso) / Apesar do processo PROAD nº 3509/2023 ter sido movimentado pela última vez em 18.07.2024, a orientação para elaboração de relatório para dar seguimento ao fluxo de cobrança segue pendente desde novembro de 2023, conforme informação contida no memorando do documento nº 14 do referido PROAD. / Destaca-se que o parecer técnico estrutural, a ciência e a resposta da empresa responsável pelo projeto estrutural da edificação estão juntados no PROAD nº 8877/2023, que trata do parecer técnico e projeto para solução de patologias construtivas e estruturais para o Foro Trabalhista de Estrela. Assim, constata-se que o processo administrativo criado para abordar as questões relativas à garantia quinquenal do Foro Trabalhista de Estrela, assim como a planilha de controle da Sempro, carecem de atualizações. / Triunfo: Na aba “COBRANÇAS”, para os cinco problemas listados, há comentários na coluna “OBS.” de que foi enviado e-mail pela Copex, responsável pela cobrança da garantia quinquenal, para a Coordenadoria de Manutenção Predial (Comap), responsável pelo contrato de manutenção predial, solicitando informações para tramitar a cobrança do valor gasto pelo Tribunal, em 18.03.2024. Em consulta ao PROAD nº 6471/2020, que trata da apuração dos defeitos encontrados na obra do Vara Trabalhista de Triunfo para fins de acionamento da Garantia Quinquenal, verificou-se que, em 26.03.2024, foi enviada resposta da Comap para Copex, informando o valor dos serviços já realizados (documento nº 10 do PROAD nº 6471/2020), porém a planilha de controle não foi atualizada. / Diante do exposto, apesar de a Sempro estar autuando processos administrativos para tratar da garantia quinquenal, isso não foi observado para a totalidade das obras. Ademais, as informações na planilha, que serve de controle para acompanhamento das garantias quinquenais, também não reflete a realidade de todos os processos em tramitação. Dessa maneira, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R5 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser objeto de análise em monitoramento adicional, conforme parágrafo 1º do artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.
Evidências:
RDI Seaudi nº 19/2023; / Planilha eletrônica ACOMPANHAMENTO - GARANTIAS QUINQUENAIS v2; / PROADs nº 6471/2020, nº 6473/2020, nº 202/2022, nº 8474/2022, nº 9758/2022, nº 3.509/2023, nº 6801/2023 e nº 8877/2023.
Conclusão:
III – Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Garantir a rastreabilidade de eventos; / Garantir a transparência dos atos administrativos; / Facilitar o acesso às informações pelas instâncias de controle e pelos gestores; / Resguardar os fiscais do contrato de manutenção predial de eventual responsabilização; / Garantir a regular liquidação das despesas.

EQUIPE DE MONITORAMENTO
Documento assinado digitalmente / JOSÉ CLÁUDIO DA ROSA RICCARDI / Auditor responsável / Divisão de Auditoria de Contratações
SUPERVISOR
Documento assinado digitalmente / RODRIGO BAZÁCAS CORRÊA / Supervisor Substituto / Divisão de Auditoria de Contratações