AUDITORIA NA GESTÃO
DE BENS IMÓVEIS

CICLO 720 DIAS

DEZEMBRO/2024

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

AUDITORIA NA GESTÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidades auditadas	Secretaria de Administração (SA) e Secretaria de Manutenção e Projetos (Sempro).
Relatório nº	01/2022
PROAD nº	41/2022
Objeto da auditoria	Bens imóveis ocupados pelo TRT4, próprios e locados, utilizados tanto para a atuação judiciária como administrativa.
Objetivo da auditoria	Avaliar aspectos relacionados à governança, à gestão de riscos e aos controles internos adotados pelo TRT4 no processo de Gestão de Bens Imóveis.
Ciclo de monitoramento	Adicional – 720 dias
Integrantes do monitoramento	José Cláudio da Rosa Riccardi (Equipe de Monitoramento) / Carolina Feuerharmel Litvin (Supervisora)

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO R5
RECOMENDA-SE que este Tribunal, a fim de mitigar os riscos de recebimento de sanções administrativas, responsabilização em caso de sinistros e exposição dos usuários a níveis inadequados de segurança, dê continuidade ao plano de ação apresentado pela Sempro, o qual visa à obtenção e à manutenção de Alvará PPCI para todos os imóveis ocupados pelo TRT4, de modo a atender à Lei Complementar do Estado do RS nº 14.376/2013 e às jurisprudências do TCU e do CSJT.
Providências adotadas pela gestão:
A área auditada compartilhou a planilha de controle atualizada para a obtenção do Alvará de PPCI dos prédios ocupados pelo Tribunal, denominada “PPCI - PROJETOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO”.
Análise da Secretaria de Auditoria:
Na ocasião da realização desta auditoria, constatou-se que 31 imóveis ocupados pelo TRT4 que não possuíam APPCI (documento nº 47). No monitoramento de 360 dias (documento nº 68), verificou-se que 22 edificações ocupadas pelo Tribunal estavam em situação irregular em relação ao APPCI e duas estavam em processo de regularização (PPCI protocolado no Corpo de Bombeiros Militar – CBM). / Neste monitoramento de 720 dias, com o objetivo de avaliar a implementação da recomendação R6, foi analisada a planilha de controle da Sempro e elaborada a tabela abaixo, apresentando um comparativo entre a situação dos Alvarás PPCI em 16.10.2024 e aquela registrada em setembro de 2023 (monitoramento de 360 dias). / Tabela 1 – Comparação da situação dos imóveis do TRT4 em relação ao PPCI / SITUAÇÃO SETEMBRO/2023 OUTUBRO/2024 / ALVARÁ EM PLENA VIGÊNCIA 51 51 / AGUARDANDO VISTORIA OU ALVARÁ 4 13 / PPCI APROVADO NO CBM – AGUARDANDO CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO/EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES 17 7 / PPCI APROVADO NO CBM – PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO 1 1 / PPCI PROTOCOLADO NO CBM – AGUARDANDO APROVAÇÃO 2 0 / PROJETO DE PPCI EM ELABORAÇÃO/CORREÇÃO 0 1 / IMÓVEIS SEM APPCI VIGENTE 24 22 / Inicialmente, destaca-se que a redução dos “IMÓVEIS SEM APPCI VIGENTE” de 24 para 22 deve-se à devolução dos imóveis de Rio Grande (3ª e 4ª VT) e São Leopoldo (4ª VT) que, em setembro de 2023, constavam como “PPCI APROVADO NO CBM - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO/EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES”. / A análise dos dados da tabela revela que a situação dos imóveis se mantém bastante semelhante à observada anteriormente. O número de imóveis com APPCI vigente permaneceu inalterado – 51 (entre próprios e locados) –, assim como o número de imóveis sem APPCI vigente – 22 (entre próprios e locados) –, considerando a devolução de dois imóveis. Observa-se, contudo, esforços significativos da unidade auditada em relação aos imóveis que aguardam “vistoria/alvará ou renovação”. Enquanto anteriormente eram apenas quatro, atualmente esse número subiu para 13, evidenciando o avanço nas adequações realizadas nas instalações para obtenção do APPCI. / A obtenção do APPCI para os imóveis do Tribunal é um processo contínuo, considerando tanto a validade limitada dos alvarás emitidos pelo CBM-RS quanto a capacidade operacional da equipe técnica da Sempro. Nota-se que a Sempro continua executando o plano de ação, buscando a obtenção e manutenção do Alvará PPCI para todas as edificações ocupadas pelo TRT4, em conformidade com a recomendação R5. No entanto, como ainda há 22 imóveis sem APPCI vigente, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R5 EM IMPLEMENTAÇÃO. / Por fim, diante da realização de todos os monitoramentos previstos na Portaria GP.TRT4 nº 3.215/2024, inclusive deste monitoramento adicional (720 dias), propõe-se o arquivamento do presente processo, com as seguintes medidas: a) que a gestora da Secretaria de Manutenção e Projetos seja cientificada quanto à sua responsabilidade pelos potenciais riscos decorrentes da não implementação da recomendação R5; e b) que, por ocasião de nova auditoria neste tema, a recomendação R5 seja objeto de nova avaliação por esta Secretaria de Auditoria.
Evidências:
Planilha de controle da Sempro “PPCI – Projetos de Proteção Contra Incêndio”.
Conclusão:
Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação:
Regularidade dos imóveis ocupados pelo TRT4 frente ao Corpo de Bombeiros Militar do RS; / Aumento das condições de segurança para usuários internos e externos.

RECOMENDAÇÃO R6
RECOMENDA-SE que este Tribunal, no intuito de minimizar os riscos de ocupação de imóvel que não possua condições de habitabilidade e de recebimento de sanções administrativas, elabore plano de ação contendo cronograma para obtenção da Carta de Habitação (Habite-se) para todos os seus imóveis, consoante disposto na legislação municipal, na jurisprudência do TCU e do CSJT.
Providências adotadas pela gestão:
No monitoramento de 360 dias, a Sempro apresentou a planilha de controle do plano de ação para a regularização da Carta de Habitação (Habite-se) para todos os imóveis próprios do TRT4 (documento nº 65). Naquele momento, a área auditada estimava providenciar quatro Carta de Habitação por ano, com a meta de regularizar todas as edificações junto aos órgãos municipais até 2028. / No monitoramento atual (720 dias), em resposta à RDI Seaudi nº 21/2024 (documento nº 75), a unidade auditada informou que a planilha com os prédios próprios sem Habite-se continua sendo utilizada e apresentou uma versão atualizada (documento nº 74), contendo um cronograma revisado para a implementação. Ademais, apresentou os seguintes esclarecimentos: / Por oportuno, esclareço que o referido cronograma trata-se do momento adequado para providenciar o pedido de Habite-se junta à prefeitura de cada cidade. A viabilidade de encaminhamento do pedido de habite-se depende da regularidade do terreno e de haver alvará de PPCI vigente, os quais estão sendo providenciados. / Após a realização do pedido de Habite-se junto à prefeitura, é possível que seja exigido pela autoridade municipal alguma alteração física das instalações para adequar-se ao Plano Diretor e ao Código de Obras do Município. Neste caso, o habite-se ainda dependerá de ação de reforma, o que neste momento nos impede estimar o tempo necessário para obtenção final de cada carta de habitação, porém estima-se que no decorrer de cinco anos será possível a realização das diligencias necessárias para conseguirmos o habite-se das 19 cidades que restam para a obtenção do documento, sendo cerca de 4 unidades por ano, conforme já mencionado anteriormente. / Por fim, ainda esclareço que o encaminhamento do pedido de habite, assim como as providências para elaboração da documentação necessária de cada edificações, além de projeto de adequação, caso necessário, será demandado ao escritório e arquitetura a ser contratado por este Tribunal, em vista do grande volume de ações necessárias. Esta contratação figura no PCA 2024 (SEMPRO 14-2024), mas até o momento não podo ser encaminhada em vista do grande volume de contratações que precisaram ser encaminhadas por esta Secretaria para enfrentamento dos prejuízos da calamidade ocorrida em maio deste ano. Estima-se contratar o referido escritório de arquitetura no primeiro semestre de 2025 e de imediato já demandar o encaminhamento dos pedidos de habite-se para 9 das 19 edificações, conforme planilha, constante doc 74. (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
Ao analisar a planilha de controle da Sempro sobre a regularização das Cartas de Habitação dos prédios do Tribunal, observa-se que a situação permanece inalterada em relação ao monitoramento de 360 dias: 19 prédios do TRT4 ainda não possuem Carta de Habitação. / Entretanto, percebe-se que a Sempro mantém ativo o referido plano de ação, pois houve progresso na situação de seis imóveis: Canoas, Lajeado, Prédio-sede, Foro de POA, São Jerônimo e Viamão. Apesar de ainda não possuírem a Carta de Habitação, foram realizadas ou estão em andamento adequações nas estruturas desses prédios visando à obtenção do Alvará de PPCI, requisito necessário para regularização do Habite-se, conforme informado pela unidade auditada. / Em relação ao cronograma, a Sempro esclareceu que, após protocolar os pedidos de Habite-se junto às prefeituras municipais, poderão ser exigidas adequações adicionais nas edificações. Por essa razão, a unidade não consegue estimar com precisão o prazo para regularização de todos os imóveis. Adicionalmente, a área auditada informou a intenção de contratar um escritório de arquitetura para auxiliar no processo. Esse escritório será responsável por protocolar os pedidos de Habite-se junto às prefeituras, apresentar toda a documentação necessária e elaborar projetos de adequações estruturais, caso seja necessário. / Assim, constatou-se que a Sempro segue dando continuidade ao seu plano de ação, e, em virtude da sua limitada capacidade laboral, estima iniciar o processo de obtenção do Habite-se para todas as edificações até 2027. / Diante do exposto, considerando que a área elaborou um plano de ação para regularização da situação, nos termos da recomendação, mas que ainda restam 19 edificações do TRT4 sem Carta de Habitação, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R6 EM IMPLEMENTAÇÃO. / Por fim, diante da realização de todos os monitoramentos previstos na Portaria GP.TRT4 nº 3.215/2024, inclusive deste monitoramento adicional (720 dias), propõe-se o arquivamento do presente processo, com as seguintes medidas: a) que a gestora da Secretaria de Manutenção e Projetos seja cientificada quanto à sua responsabilidade pelos potenciais riscos decorrentes da não implementação da recomendação R6; e b) que, por ocasião de nova auditoria neste tema, a recomendação R6 seja objeto de nova avaliação por esta Secretaria de Auditoria.
Evidências:
Resposta à RDI Seaudi nº 21/2024 (documento nº 75); / Planilha de controle dos prédios do TRT4 sem Habite-se (documento nº 74).
Conclusão:
Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação:
Regularidade de todos os imóveis próprios do TRT4 frente às prefeituras municipais; / Atendimento das condições de habitabilidade da edificação, compreendendo adequação do uso, segurança para os usuários (internos e externos) e atendimento às normas técnicas.

RECOMENDAÇÃO R7
RECOMENDA-SE que este Tribunal adote a exigência de Carta de Habite-se e de Alvará de PPCI regulares como requisitos para a locação de imóveis e suas renovações, de modo a atender ao artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.245/1991, à Lei Complementar do Estado do RS nº 14.376/2013, às legislações municipais, bem como às jurisprudências do TCU e do CSJT.
Providências adotadas pela gestão:
Em 31.03.2023, foi publicada a Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023, que regulamenta as licitações e contratações promovidas com fundamento na Lei nº 14.133/2021. No que se refere às locações de imóveis, o § 1º do artigo 47 estabelece, como regra, a obrigatoriedade de realização de chamamento público: / § 1º As contratações para locação de imóveis deverão observar, no que couber, a Instrução Normativa SEGES/ME nº 103/2022, sendo obrigatória a realização de chamamento público com o objetivo de prospectar, no mercado, imóveis disponíveis que atendam às necessidades definidas no estudo técnico preliminar. (grifo nosso) / A Assessoria de Controle Administrativo da Secretaria de Administração elaborou, em 15.03.2024, o mapeamento do processo de Locação de Imóveis pelo TRT4 (documento nº 38 do PROAD nº 2390/2020). O referido documento apresenta o fluxograma do processo, detalhando todas as etapas e suas respectivas descrições. A etapa nº 5 – Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) estabelece que, sendo obrigatória a realização do chamamento público para as locações de imóveis, o ETP deverá conter, como requisitos mínimos de aceitabilidade do imóvel, um rol de documentos. Dentre esses, o Habite-se e o alvará do Corpo de Bombeiros: / [...] / e) habite-se, alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentações necessárias, nos termos da legislação local; / f) Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PPCI, protocolizado perante o Corpo de Bombeiros; (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
De acordo com o mapeamento do processo de locação de imóvel estabelecido pela Secretaria de Administração, verificou-se que foram elencados, dentre os documentos exigidos que deverão compor o Estudo Técnico Preliminar, a Carta de Habite-se e o Alvará de PPCI, emitido pelo Corpo de Bombeiros. / Em consulta ao sistema PROAD-OUV, constatou-se que, em todos os processos administrativos instruídos para a locação de imóveis em diversas localidades do RS no ano de 2024, foram juntados o Habite-se e o APPCI na documentação do imóvel: / 2226/2024 - Vara do Trabalho de Encantado; / 2225/2024 - Foro Trabalhista de Passo Fundo; / 1437/2024 - Vara do Trabalho de Rosário do Sul; / 1431/2024 - Foro Trabalhista de Esteio; / 798/2024 - Foro Trabalhista de Sapucaia do Sul; / 796/2024 - Vara do Trabalho de Cruz Alta. / Dessa forma, observa-se que foi estabelecida a obrigatoriedade de apresentação da Carta de Habitação e do Alvará de PPCI para a locação de imóveis pelo TRT4, em conformidade com o proposto na recomendação R7. Assim, esta equipe de monitoramento considera a recomendação R7 IMPLEMENTADA.
Evidências:
PROADs nº 2390/2024, nº 796/2024, nº 798/2024, nº 1431/2024, nº 1437/2024, nº 2225/2024 e nº 2226/2024.
Conclusão:
I – Implementada: quando a unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela equipe de auditoria para o atendimento da recomendação/sugestão ou implementou solução alternativa que resolveu a desconformidade encontrada.
Benefícios da implementação da recomendação:
Regularidade de todos os imóveis locados pelo TRT4 frente às prefeituras municipais e ao Corpo de Bombeiros do RS; / Atendimento das condições de habitabilidade da edificação, compreendendo adequação do uso, segurança para os usuários (internos e externos) e atendimento às normas técnicas.

Destaca-se que o Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus (PQA-JT), instituído pela Resolução CSJT nº 371/2023, inclui o indicador de desempenho nº 5 – Atendimento pela gestão das deliberações decorrentes de auditoria. Esse indicador, apurado anualmente, possui a meta de que 70% das deliberações decorrentes de auditorias monitoradas no exercício sejam consideradas implementadas pela Seaudi. Portanto, o empenho da gestão na implementação das propostas de encaminhamento resultantes dos trabalhos de auditoria é fundamental para que esta Secretaria atinja a meta estabelecida no PQA-JT.

EQUIPE DE MONITORAMENTO
Documento assinado digitalmente / JOSÉ CLÁUDIO DA ROSA RICCARDI / Membro da equipe / Divisão de Auditoria de Contratações
SUPERVISORA
Documento assinado digitalmente / CAROLINA FEUERHARMEL LITVIN / Diretora da Secretaria de Auditoria