AUDITORIA EM
GESTÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DE SERVIDORES
E MAGISTRADOS

CICLO DE 720 DIAS

MARÇO/2024

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

AUDITORIA EM GESTÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS
Unidade auditada	Escola Judicial
Relatório nº	02/2021
PROAD nº	2128/2021
Objeto da auditoria	Processos de concessão dos adicionais de qualificação (AQ-AT, AQ-PG e AQ-TS), Plano de Capacitação de Servidores e Processo de Formação Regional Inicial e Continuada de Magistrados.
Objetivo da auditoria	Verificar o atendimento deste Tribunal às determinações legais e aos normativos internos, bem como a adequação dos mecanismos de controle e do gerenciamento dos riscos, no que concerne ao processo de Gestão de Formação e Aperfeiçoamento dos servidores e dos magistrados.
Ciclo de monitoramento	Adicional – 720 dias
Integrantes do monitoramento	Fernanda Santos Gravina (Equipe de Monitoramento) / Fernanda Santos Gravina (Auditor Responsável) / Carolina Feuerharmel Litvin (Supervisora)

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO R4
RECOMENDA-SE que a Escola Judicial, visando a mitigar o risco de adotar procedimentos contrários ao disposto nas normas dos órgãos superiores, atualize a Portaria TRT4 nº 2.143/2003, alinhando seus dispositivos às competências das unidades deste Tribunal e àqueles previstos na Resolução CSJT nº 159/2015.
Providências adotadas pela gestão:
No monitoramento de 360 dias, em resposta à Requisição de Documentos e Informações Seaudi nº 09/2022 (documento nº 58), a área auditada informou que elaborou minuta de alteração da Portaria TRT4 nº 2.143/2003, que passou a tramitar no PROAD 356/202. Informou, ainda, que: / O Conselho Consultivo da Escola Judicial aprovou, em sua reunião de 15-12-22, o conteúdo de proposta de ato normativo que altera a Portaria TRT4 2.143/2003. Ao fazê-lo, contudo, determinou a revisão do conteúdo, no intuito de que se estude e ao final preveja a abertura das atividades acadêmicas, tanto quanto possível, conforme conveniência e oportunidade, aos alunos do Projeto Pescar e aos empregados de empresas de serviços terceirizados pelo Tribunal. Tal revisão está em andamento e, tão logo aprovada pela Direção da Ejud, ensejará o encaminhamento da minuta de atualização da Portaria TRT4 nº 2.143 à consideração da Presidência do Tribunal. / [...] / A Escola Judicial abriu o Proad 356/2023, acessório ao presente, para oportuno encaminhamento da minuta de atualização da Portaria TRT4 2.143 à consideração da Presidência do Tribunal. (grifo nosso). / Por ocasião deste monitoramento adicional, a equipe de monitoramento verificou que foi editado novo ato normativo para tratar do Plano de Capacitação e da participação de servidores em eventos de capacitação no âmbito do TRT da 4ª Região, em substituição à Portaria GP.TRT4 nº 2.413/2003 (documento nº 9 do PROAD nº 356/2023). Após a análise e aprovação do Diretor da Escola Judicial e do Presidente deste Tribunal foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Boletim de Serviço, em 11.03.2024, o ATO CONJUNTO GP.EJUD.TRT4 Nº 01, de 06 de março de 2024 (documento nº 10 do PROAD nº 356/2023).
Análise da Secretaria de Auditoria:
Ao analisar o processo administrativo anteriormente apresentados pela área auditada, PROAD nº 356/2023, autuado em 19.01.2023, para tratar especificamente da atualização da Portaria GP.TRT4 nº 2.143/2003, verificou-se, por meio da publicação do ATO CONJUNTO GP.EJUD.TRT4 Nº 01/2024, a ocorrência da revogação expressa da Portaria GP.TRT4 2.143/2003, conforme artigo 19 do referido ato conjunto. / Assim, restou assegurada a devida atualização do normativo para constar as áreas atualmente responsáveis pelos processos relativos à capacitação de servidores e magistrados, bem como assegurada a conformidade com a Resolução CSJT nº 159/2015, garantindo assim o alinhamento da norma interna com os normativos expedidos pelo órgão responsável pela supervisão administrativa da Justiça do Trabalho. / Pelo exposto, a equipe de monitoramento concluiu que a recomendação R4 foi IMPLEMENTADA, razão pela qual sugere-se à Presidência, considerando que não persistem mais recomendações a serem implementadas, o arquivamento do presente processo administrativo.
Evidências:
– Processo Administrativo nº 356/2023; / – DEJT e Boletim de Serviço, ambos de 11.03.2024; / – ATO CONJUNTO GP.EJUD.TRT4 Nº 01, de 06 de março de 2024
Conclusão:
Implementada: quando a unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela equipe de auditoria para o atendimento da recomendação/sugestão.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
– Desenvolvimento permanente e fortalecimento da política de capacitação dos servidores; / – Aprimoramento dos mecanismos de controle e da eficiência dos atos administrativos para a concessão dos Adicionais de Qualificação; / – Racionalização e efetividade dos gastos com capacitação, qualificação, treinamento e desenvolvimento no âmbito deste Regional; / – Alinhamento ao disposto em norma de órgão governante superior.

EQUIPE DE MONITORAMENTO
Documento assinado digitalmente / FERNANDA SANTOS GRAVINA / Auditor responsável / Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas
SUPERVISOR(A)
Documento assinado digitalmente / CAROLINA FEUERHARMEL LITVIN / Diretora da Secretaria de Auditoria