## Table 1
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
As áreas devem atualizar mensalmente os planos de ação sob sua responsabilidade (andamento, recursos, detalhamento, etc.)
Papel, Copos, Água Envasada, Impressões e Serviços Gráficos
Energia, Água e esgoto e Reformas
Gestão de Resíduos
Limpeza, Vigilância e Telefonia
Veículos e Combustível
Aquisições e Contratações
Qualidade de Vida, Capacitação e Sensibilização
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
1 | Papel | Monitorar o consumo de papel pelas unidades requisitantes | Secretaria de Administração | Acompanhar as requisições de material e identificar pedidos super dimensionados, de acordo com o histórico de solicitações da unidade e cotas estabelecidas no SCMP | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
2 3 | Copos descartáveis Água envasada | Não adquirir ou fornecer copos descartáveis Não adquirir ou fornecer água envasada em embalagem plástica | Secretaria de Administração Secretaria de Administração | Observar os itens do catálogo de Almoxarifado Observar os itens do catálogo de Almoxarifado | janeiro/2022 janeiro/2022 | dezembro/2026 dezembro/2026 | Em andamento Em andamento | Não Não | Caso sejam encaminhados pedidos sobre o tema, informar a política da instituição (PLS e Política de Responsabilidade Socioambiental). Caso necessário, encaminhar demanda para a Seção de Sustentabilidade a fim de verificar outra forma de atendimento Caso sejam encaminhados pedidos sobre o tema, informar a política da instituição (PLS e Política de Responsabilidade Socioambiental). Caso necessário, encaminhar demanda para a Seção de Sustentabilidade a fim de verificar outra forma de atendimento
4 | Impressões | Monitorar o consumo de toners e cilindros pelas unidades requisitantes | Secretaria de Administração | Acompanhar as requisições e identificar pedidos super dimensionados, fornecendo toner somente para as unidades que tiverem impressoras com nível de suprimento em 10%, conforme e-mail de alerta enviado pelas impressoras instaladas na rede do Tribunal | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
5 | Impressões | Monitorar o volume de impressões realizadas nos esquipamtnsod o TRT4 | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações |  | janeiro/2024 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
6 | Serviços gráficos | Monitorar o gasto com serviços gráficos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Acompanhar via Painel da Sustentabilidade os gastos durante o período-base | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
7 | Impressões | Realizar ação de comunicação sobre a importância da economia de recursos (impressões) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Iniciativa em parceria com a Secom | março/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não | Publicar matérias nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro
8 | Impressões | Realizar avaliação mensal sobre as impressões realizadas nas unidades de primeiro grau, com emissão de relatórios individualizados | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | As áreas que mais reduzirem o consumo, em comparação ao mesmo período do ano anterior, serão destaques em matérias do Portal Vox. | abril/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada

## Table 2
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
9 | Energia elétrica | Revisar periodicamente a demanda de energia contratada e realizar as devidas adequações | Secretaria de Manutenção e Projetos | Acompanhar via Painel da Sustentabilidade os gastos durante o período-base | janeiro/2024 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
10 | Energia elétrica | Monitorar o consumo de energia elétrica nas edificações | Secretaria de Administração | Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
11 | Água e esgoto | Assegurar o cumprimento das normas quanto ao despejo do esgoto pluvial e cloacal nas redes públicas | Secretaria de Manutenção e Projetos | 1ª fase (2024) - Vistorias e identificação da existência de edificações deste TRT onde esteja ocorrendo a contribuição de água pluvial em rede de esgoto ou vice-versa. 2ª fase (2024-2026) - Elaboração dos projetos de intervenção. 3ª fase (2026-2027) - Execução dos serviços necessários para readequações das redes pluviais e de esgotos para sanar as irregularidades. | janeiro/2024 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
12 | Água e esgoto | Instalar sistema de aproveitamento de água das chuvas nos novos projetos de edificações a serem construídas | Secretaria de Manutenção e Projetos | - Prever nos prédios novos (São Leopoldo, Rio Grande, Santa Rosa e Passo Fundo); - Quando for possível, prever a instalação nas reformas para modernização (retrofit). | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não | Na contratação de projetos para a nova sede da Justiça do Trabalho em Santa Rosa foi solicitada previsão de instalações hidrossanitária para reaproveitamento da água da chuva. Não existe custo diretamente incorrido para isso.
13 | Água e esgoto | Monitorar o consumo de água das edificações | Secretaria de Administração | Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
14 | Energia elétrica | Realizar ação de comunicação sobre a importância da economia de recursos (energia) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Iniciativa em parceria com a Secom | março/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não | Publicar matérias nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro
15 | Água e esgoto | Realizar ação de comunicação sobre a importância da economia de recursos (água) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Iniciativa em parceria com a Secom | março/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não | Publicar matérias nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro
16 | Reformas | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Manutenção e Projetos |  | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
17 | Energia elétrica | Realizar avaliação mensal sobre o consumo de energia elétrica das unidades de primeiro grau, com emissão de relatórios individualizados | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | As áreas que mais reduzirem o consumo, em comparação ao mesmo período do ano anterior, serão destaques em matérias do Portal Vox. | abril/2024 | dezembro/2024 | Em andamento
18 | Água e esgoto | Realizar avaliação mensal sobre o consumo de água das unidades de primeiro grau, com emissão de relatórios individualizados | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | As áreas que mais reduzirem o consumo, em comparação ao mesmo período do ano anterior, serão destaques em matérias do Portal Vox. | abril/2024 | dezembro/2024 | Em andamento

## Table 3
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) |  |  |  |  | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa
1) Identificar as cidades em que ainda não há
|  |  | Coordenadoria de | solução para os resíduos recicláveis (Itaqui e
19 | Gestão de Resíduos | Concluir a implementação do PGRS | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Dom Pedrito) 2) Verificar possibilidades de solução 3) Implementar solução | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Concluída | Não | A meta do PLS para 2023 é de implantação do PGRS em 100% das edificações
20 | Gestão de Resíduos | Monitorar a execução do PGRS | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Conferir a planilha dos resíduos mensalmente (interior e resíduos de Ecoponto) | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
|  | Realizar levantamento sobre o | Coordenadoria de | Enviar questionário (Google Forms) sobre o
21 | Gestão de Resíduos | atendimento do PGRS nas unidades que já concluíram a implementação | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | encaminhamento dos recicláveis para os catadores (fechamento do PGRS) | abril/2024 | julho/2024 | Concluída | Não
22 | Gestão de Resíduos | Realizar campanha de destinação dos lacres de alumínio | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Revisar os convênios 2) Estimular o uso (encaminhar informações sobre os convênios por e-mail) 3) Conferir o uso | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
23 | Gestão de Resíduos | Realizar campanha de destinação das tampinhas plásticas | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
24 | Gestão de Resíduos | Realizar campanha de destinação do óleo de cozinha usado | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
25 | Gestão de Resíduos | Realizar campanha de destinação dos resíduos eletroeletrônicos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
26 | Gestão de Resíduos | Realizar campanha de destinação das pilhas e baterias | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
|  |  | Coordenadoria de | Substituir os materiais do Ecoponto (de
27 | Gestão de Resíduos | Atualizar os Ecopontos | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | madeira para plástico), em razão de alagamentos na área do subsolo | fevereiro/2024 | abril/2024 | Em andamento | R$ 5.000,00
|  |  | Coordenadoria de | 1) Conferir documento
28 | Gestão de Resíduos | Publicar atualização do PGRS | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 2) Atualizar 3) Encaminhar para publicação | fevereiro/2024 | abril/2024 | Em andamento | Não
29 | Gestão de Resíduos | Publicar nova página no site sobre gestão de resíduos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | maio/2024 | Em andamento | Não
30 | Gestão de Resíduos | Realizar a gestão da Área de Compostagem (controle e manutenção) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | R$ 840,00
31 | Gestão de Resíduos | Revisar a contratação de associações e cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis com objetivo de promoção do trabalho decente | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Proad 842/2024 | fevereiro/2024 | junho/2024 | Em andamento | Não
32 | Gestão de Resíduos | Implementar destinação adequada para cápsulas de café | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | junho/2024 | Não iniciada | Não
33 | Gestão de Resíduos | Promover nova capacitação aos agentes sociais ambientais - Ecolegas | Escola Judicial | Valorizar atuação dos colegas - 5 anos | junho/2024 | junho/2024 | Não iniciada | Não
34 | Gestão de Resíduos | Implementar desfazimento adequado das bandeiras - tecidos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Já realizado contato prévio com o CEA. Verificar possibilidade de doação dos tecidos. | março/2024 | junho/2024 | Não iniciada | Não
35 | Gestão de Resíduos | Atualizar listagem dos Ecolegas - Agentes Socioambientais | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | maio/2024 | Em andamento | Não
|  | Encaminhar descarte de material | Coordenadoria de
36 | Gestão de Resíduos | timbrado que não é mais utilizado pelo Tribunal | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | maio/2024 | Não iniciada | Não
|  | Implementar selo de | Coordenadoria de
37 | Gestão de Resíduos | sustentabilidade/reciclagem para as Varas e Foros que atendem ao PGRS | Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | junho/2024 | setembro/2024 | Não iniciada | Não

## Table 4
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
38 39 | Limpeza Vigilância | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Serviços Secretaria de Serviços | Acompanhar na planilha de medição, mensal, as glosas/descontos a serem realizadas no faturamento relativas a: faltas de terceirizados não substituídos; materiais e equipamentos não entregues; renúncia de vale transporte, IMR com índice inferior a 1,00 (instrumento de medição de resultado); outros que possam ocorrer Acompanhar na planilha de medição, mensal, as glosas/descontos a serem realizadas no faturamento relativas a: faltas de terceirizados não substituídos; materiais e equipamentos não entregues; renúncia de vale transporte, IMR com índice inferior a 1,00 (instrumento de medição de resultado); outros que possam ocorrer | janeiro/2023 janeiro/2023 | dezembro/2026 dezembro/2026 | Em andamento Em andamento | Não Não | Em 2023 a meta não foi atingida em razão da inclusão dos itens de higiene no contrato, que antes eram adquiridos diretamente pelo Tribunal e passaram a ser fornecidos pela contratada, juntamente com os materiais de limpeza. Meta de 2023 atingida.
40 | Telefonia | Monitorar os gastos com telefonia para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Serviços | Conferir mensalmente os valores das faturas de telefonia fixa em relação às assinaturas de acesso digital, minutagens e valores das ligações. Conferir mensalmente as faturas de telefonia móvel em relação aos valores das assinaturas das referidas linhas. | março/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
41 | Vigilância | Implementar CFTV em 100% das edificações ocupadas pela JT | Secretaria de Segurança Institucional |  | janeiro/2024 | novembro/2024 | Em andamento | Não

## Table 5
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) |  |  |  |  | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa
42 | Veículos | Propor convênio de cooperação com TRF e TRE, para compartilhamento de suas frotas para o atendimento racional e econômico de suas necessidades | Secretaria de Segurança Institucional | a) Contatar com os Tribunais para proposição da parceria; b) Contatar com a AJ para confecção de uma proposta de minuta de convênio. | março/2023 | julho/2024 | Em andamento | Não
43 | Veículos | Implementar a contratação de serviços de transporte por demanda para redução dos veículos de serviços | Secretaria de Segurança Institucional | Estudo está em andamento e será encaminhado para a área de contratações em agosto. | março/2023 | junho/2024 | Em andamento | R$ 15.000,00 | Previsão de contratação no 1º semestre de 2024
44 | Veículos | Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de veículos para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Segurança Institucional |  | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
45 | Combustível | Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de combustíveis para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Segurança Institucional |  | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não

## Table 6
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
46 | Aquisições e Contratações | Sensibilizar continuamente as áreas demandantes para adoção dos critérios de sustentabilidade do Guia do TRT4 | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Identificar as áreas demandantes 2) Realizar reunião com os envolvidos 3) Encaminhar materiais ao longo do ano para as áreas sobre o tema | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
47 | Aquisições e Contratações | Realizar a contratação de empresa para confecção do inventário de emissão de gases de efeito estufa, plano de redução e de compensação ambiental | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Constituir grupo de trabalho para o tema 2) Capacitar o grupo para o tema a ser contratado 3) Iniciar trabalho colaborativo para identificar meios para elaboração do Plano | abril/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada | R$ 50.000,00
48 | Aquisições e Contratações | Atuar no Fórum Permanente de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (CSJT) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Representantes pelo TRT4: Anita e João | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não

## Table 7
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) |  |  |  |  | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Meta: 8 ações de qualidade de vida 8 ações solidárias 6 ações de sensibilização equidade e diversidade 2 ações de capacitação equidade e diversidade 4 ações de capacitação sustentabilidade 10 ações de sensibilização sustentabilidade Observações
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa
49 | Ação Solidária | (1) Realizar a Campanha Natal Solidário | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | outubro/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada | R$ 2.000,00
50 | Ação Solidária | (2) Realizar a Campanha do Agasalho | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | abril/2024 | julho/2024 | Não iniciada | Não
51 | Ação Solidária | (3) Promover o voluntariado no Projeto Pescar | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
52 | Ação Solidária | (4) Promover concurso cultural voltado para escolas públicas com a participação de voluntários para correção dos trabalhos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente, PCTI e PTS | fevereiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | R$ 80.000,00 | Ação dos Programa Nacionais e da Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente. Parte dos recursos é descentralizada.
53 | Ação Solidária | (5) Promover a participação do TRT4 na campanha "Ajudando quem precisa" | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Iniciativa envolvendo diversas áreas do Tribunal e parceiros externos | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
54 | Ação Solidária | (6) Realizar a doação das tampinhas para projeto social via Tampinha Legal (arrecadação de recursos) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
55 | Ação Solidária | (7) Realizar a doação dos guarda-chuvas para projeto social via Atelier Florescer do Instituto Ecoa | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
56 | Ação Solidária | (8) Realizar a doação de cadernos escolares em atividade realizada para o 18 de maio (PCTI) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | maio/2024 | maio/2024 | Cancelada | Não
57 | Ação de Qualidade de Vida | (1) Promover palestra/curso no mês da saúde e qualidade de vida (abril) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Consta na programação da Ejud | abril/2024 | abril/2024 | Concluída | Não
58 | Ação de Qualidade de Vida | (2) Realizar a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual | Escola Judicial | Subcomitê de Combate ao Assédio Moral | maio/2024 | maio/2024 | Não iniciada | Não
59 | Ação de Qualidade de Vida | (3) Promover Círculos de Construção de Paz | Secretaria de Saúde e Assistência | Previstos Círculos de Paz para os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. | março/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | R$32.000,00 | Obs.: É possível realizar os círculos sem contratação, pois há na equipe da SeSaúde profissionais com capacitação para tanto, no entanto, se for disponibilizada verba, há previsão de contratação (no valor de (R$ 32.000,00).
60 | Ação de Qualidade de Vida | (4) Promover os cursos livres EAD_CURSO VIDA QUE TE QUERO BEM e EAD_CURSO PAI PRESENTE: CUIDADO E COMPROMISSO | Escola Judicial |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não | São turmas livres, assim não há custo de tutoria
61 | Ação de Qualidade de Vida | (5) Realizar o Encontro de Gestores do TRT4 | Escola Judicial |  | setembro/2024 | setembro/2024 | Não iniciada | Não
62 | Ação de Qualidade de Vida | (6) Realizar o Encontro Institucional da Magistratura do TRT4 | Escola Judicial |  | setembro/2024 | setembro/2024 | Não iniciada | Não
63 | Ação de Qualidade de Vida | (7) Promover o projeto "O Que a Literatura Tem a Oferecer à Justiça?" | Escola Judicial | Ver quantas edições estão previstas para 2024 | março/2024 | dezembro/2024 | Em andamento | Não
64 | Ação de Qualidade de Vida | (8) Promover o projeto "Incentivo ao exame periódico" | Secretaria de Saúde e Assistência |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada | Não
65 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (1) Realizar a publicação de matéria e post em rede social sobre o Dia da Mulher (08/03) | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | março/2024 | março/2024 | Concluída | Não
66 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (2) Realizar a publicação de matéria e post em rede social sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia e à Transfobia (17/05) | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | maio/2024 | maio/2024 | Cancelada | Não
67 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (3) Realizar a publicação de matéria e post em rede social sobre o Dia Mundial do Orgulho LGBT (28/06) | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | junho/2024 | junho/2024 | Concluída | Não
68 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (4) Realizar a publicação de matéria e post em rede social sobre o Dia Nacional da Consciência Negra | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | novembro/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) | [8 empty] | Meta: 8 ações de qualidade de vida 8 ações solidárias 6 ações de sensibilização equidade e diversidade 2 ações de capacitação equidade e diversidade 4 ações de capacitação sustentabilidade 10 ações de sensibilização sustentabilidade
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
69 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (5) Realizar a publicação de matéria e post em rede social sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | setembro/2024 | setembro/2024 | Não iniciada | Não
70 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | (6) Promover a atuação do Comitê e do Programa de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade (TST) | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada | Não
71 | Capacitaçao em Equidade e Diversidade | (1) Promover a Aula Inaugural EJud4 2024 - As Relações de Poder no Direito do Trabalho | Escola Judicial |  | março/2024 | março/2024 | Concluída | Não
72 | Capacitaçao em Equidade e Diversidade | (2) Promover o Fórum de Educação Antirracista | Escola Judicial |  | setembro/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não
73 | Capacitação em Sustentabilidade | (1) Promover o "Tour na Bonja" | Escola Judicial | Parceria DivSai e EJ | abril/2024 | julho/2024 | Não iniciada | Não
74 | Capacitação em Sustentabilidade | (2) Promover a palestra sobre Mudanças Climáticas - Projeto Carbono Neutro | Escola Judicial | Palestrante Dra. Rafaela - Juíza TRF4 | setembro/2024 | setembro/2024 | Não iniciada | Não
75 | Capacitação em Sustentabilidade | (3) Promover a capacitação dos Ecolegas e seus substitutos | Escola Judicial | Temática de gestão de resíduos e outras envolvendo a edificação (economia de energia, água, etc.) | junho/2024 | agosto/2024 | Não iniciada | Não
76 | Capacitação em Sustentabilidade | (4) Promover a participação nos cursos Livres na temática de sustentabilidade | Escola Judicial |  | janeiro/2024 | dezembro/2024 | Não iniciada | Não
77 | Sensibilização em Sustentabilidade | (1) Lançar nova página da Sustentabilidade | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | abril/2024 | junho/2024 | Concluída | Não
78 | Sensibilização em Sustentabilidade | (2) Divulgar os Ecopontos via email. Sensibilizar a respeito da coleta | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Comunicar sobre a destinação dos materiais | março/2024 | novembro/2024 | Em andamento | Não
79 | Sensibilização em Sustentabilidade | (3) Divulgar dados de sustentabilidade no mês do meio ambiente | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | junho/2024 | junho/2024 | Não iniciada | Não
80 | Sensibilização em Sustentabilidade | (3) Publicizar relatórios de atividades | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não
81 | Sensibilização em Sustentabilidade | (4) Realizar exposição itinerante dos cubos da Agenda 2030 | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | novembro/2024 | Em andamento | Não
82 | Sensibilização em Sustentabilidade | (5) Atuar junto ao Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental - GISA | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Café com Boas Práticas | março/2024 | novembro/2024 | Em andamento | Não
83 | Sensibilização em Sustentabilidade | (6) Divulgação de informações sobre o Projeto Carbono Neutro | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | novembro/2024 | Em andamento | Não
84 | Sensibilização em Sustentabilidade | (7) Realizar campanha de conscientização sobre economia de recursos | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | março/2024 | novembro/2024 | Não iniciada | Não
85 | Sensibilização em Sustentabilidade | (8) Promover a Semana Lixo Zero | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | outubro/2024 | outubro/2024 | Não iniciada | Não
86 | Sensibilização em Sustentabilidade | (9) Divulgação da Área de Compostagem e doação de biofertilizante (produzidos nas composteirass do Tribunal) aos servidores interessados. | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | junho/2024 | junho/2024 | Não iniciada | Não
87 | Sensibilização em Sustentabilidade | (10) Lançar nova página da gestão de resíduos (PGRS) | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | abril/2024 | junho/2024 | Em andamento | Não