## Table 1
Administração Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa Presidente
Alexandre Corrêa da Cruz Vice-Presidente
Laís Helena Jaeger Nicotti Corregedora Regional
Maria Madalena Telesca Vice-Corregedora Regional
Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade
TITULARES Juiz Auxiliar da Presidência RODRIGO TRINDADE DE SOUZA, Coordenador Juiz Auxiliar da Corregedoria DANIEL SOUZA DE NONOHAY Juiz ARY FARIA MARIMON FILHO, indicado pela Presidência Servidor DIOGO DE SEIXAS GRIMBERG, Secretário-Geral da Presidência; Servidora REJANE CARVALHO DONIS, Diretora-Geral Servidora BÁRBARA BURGARDT CASALETTI, Diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica Servidora ELEN CRISTINA PRESOTTO, Coordenadora de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão Servidor JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS, vinculado à Secretaria de Administração Servidor ALDO DA SILVA JARDIM, vinculado à Secretaria-Geral Judiciária
SUPLENTES Servidor FRANCISCO JOSÉ FETTER FURTADO, vinculado à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica Servidora KARINA NETO BILHER, vinculada à Secretaria de Administração Servidora LUCIANA TIRELLI LOPES PULVIRENTI DA SILVEIRA, vinculada à Secretaria-Geral Judiciária
SUMÁRIO
Apresentação 5
11. Descarbonização 17 Área: Transporte Sustentável 17 Área: Transporte Sustentável 18 Área: Cultura Organizacional 19 Área: Reengenharia de Ocupação de Espaços 20 Área: Destinação Adequada de Resíduos 21 Área: Contratações Sustentáveis 22 Área: Consumo Sustentável 23 Área: Eficiência Energética 24
Apresentação O Plano de Ações para o cumprimento do Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRT4 é elaborado e executado pelas diversas áreas técnicas do Tribunal envolvidas na temática e compilado pela Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão (CSai). Este é um instrumento vinculado ao Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com objetivos e responsabilidades deﬁnidas, ações, metas, prazos, diretrizes de monitoramento e avaliação de resultados, que pretendem aprimorar a gestão da sustentabilidade da instituição. O plano de ações segue o previsto na Resolução 400/2021 do CNJ e, no âmbito do TRT4, na Portaria 7.269/2023. Sua elaboração visa assegurar o cumprimento das metas estabelecidas na 4ª versão do PLS do Tribunal para o período de 2021-2026.
1. Uso efficiente de insumos, materiais e serviços
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
1.1 | Monitorar o consumo de papel pelas unidades requisitantes | Desde 2022, a Seção de Almoxarifado acompanha as requisições de material e identifica pedidos super dimensionados, de acordo com o histórico de solicitações da unidade e cotas estabelecidas no SCMP. Acompanhar as requisições de material e identificar pedidos super dimensionados, de acordo com o histórico de solicitações da unidade e cotas estabelecidas no Sistema Informatizado. | Racionalizar os pedidos de papel (Sequência da ação de 2022) | Secretaria de Administração Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2022 Fim: Dez/2026 | Servidores da Seção de Almoxarifado Sistema Informatizado: sistema de controle de consumo e gerenciamento por unidade solicitante | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 6
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Uso eficiente de insumos, materiais e serviços
2. Energia elétrica
3. Água e esgoto
4. Gestão de resíduos
5. Qualidade de vida no ambiente de trabalho
6. Sensibilização e capacitação em sustentabilidade
7. Deslocamento de pessoal a serviço, bens e materiais
8. Obras de reformas e leiaute
9. Equidade e diversidade
10. Aquisições e contratações sustentáveis

## Table 2
2. Energia elétrica
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
2.1 | Monitorar o consumo de energia elétrica nas edificações | A partir da análise de consumo das unidades, identificar aquelas que estão com consumo acima da média. Contatar a unidade para que identifique o motivo do consumo excessivo. Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas. | Reduzir o consumo de energia elétrica (Sequência da ação de 2021) | Secretaria de Administração Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2022 Fim: Dez/2026 | servidores da Divisão de Bens Imóveis Controle Informatizado: criar mecanismos para controle individualizado (por prédio) do consumo. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 7

## Table 3
2.2 | Adquirir aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com eficiência energética superior | Nas aquisições para trocas programadas ou substituição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, sempre que possível, priorizar a aquisição de bens com eficiência energética do tipo A. Observar o Plano de Contratações Anual e identificar os itens que podem ser adquiridos com eficiência energética do tipo A, levando em consideração as trocas programadas ou substituição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. | Aumentar a eficiência energética | Secretaria de Administração Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Set/2024 Fim: Dez/2026 | aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com eficiência energética do tipo A podem possuir custo superior aos demais tipos servidores da Coordenadoria de Material e Logística | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 8

## Table 4
3. Água e esgoto
N° | Ação | Detalhamento de Implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
3.1 | Monitorar o consumo de água das edificações | A partir da análise de consumo das unidades, identificar aquelas que estão com consumo acima da média. Contatar a unidade para que identifique o motivo do consumo excessivo. Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas. | Reduzir o consumo de água (Sequência da ação de 2021) | Secretaria de Administração Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2021 Fim: Dez/2026 | Servidores da Divisão de Bens Imóveis criar mecanismos para controle individualizado (por prédio) do consumo. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 9

## Table 5
4. Gestão de resíduos
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
4.1 | Implementar o PGRS nas unidades administrativas e judiciárias do TRT4 | Adotar medidas para que as unidades que ainda não atendem às disposições do PGRS possam realizar as adequações necessárias e promover o descarte adequado do ponto de vista social e ambiental. | Destinar de forma ambientalmente e socialmente adequada os resíduos recicláveis gerados pelas atividades do TRT4 | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2024 Fim: Dez/2026 | Servidores da Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão planilhas e formulários do Google Drive Ações de comunicação e sensibilização. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 10

## Table 6
5. Qualidade de vida no ambiente de trabalho
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
5.1 | Promover no mínimo 8 ações anuais de capacitação sobre a temática qualidade de vida no ambiente de trabalho | Incluir a temática no plano anual de capacitação da EJ | Promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho | Escola Judicial Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2025 Fim: Dez/2025 | Constantes no orçamento anual da EJUD4 Equipe da Escola Judicial. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 11

## Table 7
6. Sensibilização e capacitação em sustentabilidade
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
6.1 | Promover no mínimo 4 ações anuais de capacitação sobre a temática sustentabilidade | Incluir a temática no plano anual de capacitação da EJ | Capacitar o quadro funcional do TRT4 na temática de sustentabilidade | Escola Judicial Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2025 Fim: Dez/2025 | Constantes no orçamento anual da EJUD4 Equipe da Escola Judicial. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 12

## Table 8
7. Deslocamento de pessoal a serviço, bens e materiais
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
7.1 | Reposição e doações periódicas de veículos para ajustar e atingir a meta de 35 veículos. | Monitoramento constante de veículos defasados tecnologicamente da nossa frota e pesquisa de mercado em busca de novas tecnologias de segurança, economia e sustentabilidade para renovação adequada da frota sem acréscimo da quantidade de veículos da frota. | Atingir a quantidade de 35 veículos da frota do TRT4. | Secretaria de Segurança Institucional Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Set/2024 Fim: Dez/2025 | aquisição sustentável de veículos. Servidores da Secretaria de Segurança Institucional e da Divisão de Transportes. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 13

## Table 9
8. Obras de reformas e leiaute
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
8.1 | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Acompanhar mensalmente os gastos efetivos com a construção de novos prédios, comparando com a meta estipulada para o período, a fim de identificar medidas a serem implementadas para melhoria do planejamento. | Limitar o gasto com construção de novos prédios ao planejado e aprovado no respectivo Plano de Contratações Anual | Secretaria de Manutenção de Projetos Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2024 Fim: Dez/2026 | Secretaria de Manutenção e Projetos Planilhas de controle. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 14

## Table 10
9. Equidade e diversidade
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
9.1 | Promover no mínimo 2 ações anuais de capacitação sobre a temática sustentabilidade | Incluir a temática no plano anual de capacitação da EJ | Capacitar o quadro funcional do TRT4 na temática equidade e diversidade | Escola Judicial Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Jan/2025 Fim: Dez/2025 | Constantes no orçamento anual da EJUD4 Equipe da Escola Judicial. | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 15

## Table 11
10. Aquisições e contratações sustentáveis
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
10.1 | Sensibilizar continuamente as áreas demandantes para adoção dos critérios de sustentabilidade do Guia do TRT4 | Realizar reuniões com as unidades requisitantes envolvidas com o Plano de Contratações Anual e elaborar materiais sobre o assunto. Identificar unidades requisitantes que estejam com dificuldade no cumprimento da meta e realizar reuniões para verificar possíveis ações de melhoria. Encaminhar materiais ao longo do ano para todas as áreas sobre o tema. Incentivar a promoção de capacitação sobre o tema. | Aplicar os critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações do TRT4 | Secretaria de Administração Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Fev/2024 Fim: Dez/2026 | Capacitação sobre o assunto Secretaria de Administração | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 16

## Table 12
11. Descarbonização
Área: Transporte Sustentável
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.1 | Aumentar o abastecimento da frota de veículos flex do Tribunal com etanol. | Estabelecer política de abastecimento da frota com etanol, devido à sua menor emissão de gases de efeito estufa em comparação aos combustíveis fósseis | 70% do abastecimento | Secretaria de Segurança Institucional | Início: Fev/2025 Fim: Ago/2025 |  | Em andamento
11.2 | treinamentos sobre práticas de condução econômica. | Realizar treinamentos periódicos com motoristas sobre práticas de condução econômica (ecodriving), como evitar acelerações bruscas, manter velocidade constante e planejar deslocamentos. | 80% dos motoristas | Secretaria de Segurança Institucional | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2025 |  | Em andamento
11.3 | Integrar veículos elétricos à frota | Integrar progressivamente à frota do Tribunal veículos elétricos com implantação de infraestrutura para recarregamento com matriz fotovoltaica | 5% | Secretaria de Segurança Institucional | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2026 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 17
Área: Transporte Sustentável

## Table 13
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.4 | Rever políticas de teletrabalho do Tribunal | Analisar a possibilidade de aumento do percentual de servidores em teletrabalho parcial e integral, em acordo com os dispositivos legais vigentes. |  | Secretaria de Gestão de Pessoas | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2026 |  | Em andamento
11.5 | Estimular o transporte sustentável para servidores e magistrados | Criação de aplicativo ou grupo de whatsapp para carona solidária, reduzindo as emissões casa-trabalho. |  | Secretaria de Administração | Início: Fev/2025 Fim: Set/2025 |  | Em andamento
11.6 | Implantar vestiário e bicicletários no complexo-sede do Tribunal | Estruturar o complexo-sede com vestiário e bicicletário para estimular os Magistrados (as), servidores (as), estagiários (as) e terceirizados (as) a deslocarem-se para o trabalho de bicicleta. |  | Secretaria de Serviços | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2026 |  | Concluída
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 18
Área: Cultura Organizacional

## Table 14
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.7 | ações de capacitação e de sensibilização sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa. | Realizar ações de capacitação e de sensibilização para os Magistrados (as), servidores (as), estagiários (as) e terceirizados(as) sobre Emissões de GEE. | 1 ação | Escola Judicial | Início: Fev/2025 Fim: Ago/2025 |  | Em andamento
11.8 | campanhas internas de consumo consciente | Promover campanhas internas para conscientizar Magistrados (as), servidores (as), terceirizados (as) e estagiários (as) para o consumo consciente de água, luz, materiais. | 1 ação | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2025 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 19
Área: Reengenharia de Ocupação de Espaços

## Table 15
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.9 | Avaliar possibilidade de uso do espaço físico do Tribunal | Aumentar o uso compartilhado do prédio-sede a fim de reduzir e racionalizar a ocupação de espaço (nº servidores (as), estagiários (as), terceirizados (as) por metro quadrado). |  | Secretaria de Administração | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2026 |  | Em andamento
11.1 | Realocação de pessoal do Foro de Santa Vitória do Palmar | Realocar os servidores (as), estagiários (as), terceirizados (as) de Santa Vitória do Palmar para prédio compartilhado com o TJ. |  | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2025 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 20
Área: Destinação Adequada de Resíduos

## Table 16
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.11 | Estimular a compostagem nos foros do interior do estado. | Realizar campanhas para estimular o uso da compostagem em todas as Varas. | 1 ação | Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Início: Fev/2025 Fim: Set/2025 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 21
Área: Contratações Sustentáveis

## Table 17
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.12 | Contratação de cooperativas de reciclagem. | Efetivar contratações onerosas e sustentáveis com cooperativas de reciclagem para promover a coleta seletiva (na Capital e onde hoje não há coleta seletiva). | 100% dos foros | Secretaria de Administração | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2025 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 22
Área: Consumo Sustentável

## Table 18
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.13 | Instalação de torneiras automáticas | Aumentar o percentual do uso de torneiras automáticas (com temporizador). | 90% das edificações do tribunal | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2026 |  | Em andamento
11.14 | Reutilização da água da chuva. | Instalar Sistema de coleta e reutilização da água da chuva em 1 foro. | 1 foro | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Mar/2026 |  | Em andamento
11.15 | Instalar válvulas de descargas com duplo acionamento. | Aumentar o percentual de válvulas de descargas com duplo acionamento. | 90% das edificações do tribunal | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2026 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 23
Área: Efficiência Energética

## Table 19
N° | Ação | Detalhamento de implementação | Objetivo | Áreas Relacionadas | Cronograma | Previsão de Recursos | Status
11.16 | Instalação de lâmpadas LED. | Aumentar o percentual de substituição de lâmpadas fluorescentes por de lâmpadas LED. | 90% | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2026 |  | Em andamento
11.17 | Uso de sensores de presença. | Ampliar instalação de sensores de presença. | 100% | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Jul/2025 |  | Em andamento
11.18 | Monitoramento do uso de energia elétrica. | Aprimorar o monitoramento do sistema de gestão de energia elétrica. |  | Secretaria de Manutenção de Projetos | Início: Fev/2025 Fim: Dez/2026 |  | Em andamento
Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável o TRT4 ¦ 2025-2026 24
Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão Telefone: (51) 3255-2690 ¦ E-mail: sustentabilidade@trt4.jus.br