AUDITORIA EM
GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

CICLO 180 DIAS

MARÇO/2026

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

AUDITORIA EM GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
Unidades auditadas	Secretaria de Administração; / Secretaria de Gestão de Pessoas; / Secretaria de Saúde e Assistência; / Secretaria de Segurança Institucional; / Secretaria de Serviços; / Secretaria de Comunicação Social; / Secretaria-Geral Judiciária; / Secretaria Executiva da Escola Judicial; / Memorial da Justiça do Trabalho; / Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão.
Relatório nº	01/2025
PROAD nº	1037/2025
Objeto da auditoria	Gestão de Aquisições e Contratações realizadas pelo TRT4.
Objetivo da auditoria	Avaliar a conformidade das aquisições e contratações realizadas pelo Tribunal em relação à legislação vigente e às boas práticas, incluindo a adoção de critérios de sustentabilidade.
Ciclo de monitoramento	180 dias
Integrantes do monitoramento	Felipe Viegas da Silva (Equipe de Monitoramento) / Mariana Grosser da Costa (Equipe de Monitoramento) / José Cláudio da Rosa Riccardi (Auditor Responsável) / Carolina Feuerharmel Litvin (Supervisora)

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO R1
RECOMENDA-SE que este Tribunal, de forma a minimizar o risco de materialização de eventos de riscos durante os processos de contratações que poderiam ser evitados e/ou adequadamente tratados, realize a revisão do Anexo Único da Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023 quanto à faculdade de elaboração do Mapa de Risco, conforme preconizado na Lei n° 14.133/2021 (artigos 11, parágrafo único; 18, inciso X; e 169) e Resolução CNJ nº 347/2020 (artigos 3º e 30).
Providências adotadas pela gestão:
A Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023, que regulamenta as licitações e contratações do Tribunal com base na Lei nº 14.133/2021, foi recentemente atualizada pela Portaria GP.TRT4 nº 2.639/2025. Uma das mudanças ocorreu no Anexo Único, que define os documentos obrigatórios e facultativos para o planejamento das contratações. / A Administração informou as alterações aos(às) gestores(as) das áreas requisitantes por e-mail, enviado em 20.01.2026. Este comunicado, acompanhado de um resumo didático sobre as principais alterações da Portaria, consta nos documentos nº 146 e nº 147 do PROAD nº 337/2022, que trata da implementação da Lei nº 14.133/2021 no âmbito do TRT4. No e-mail, a área técnica também comunicou que os formulários utilizados na fase de planejamento foram modificados e que irá realizar treinamentos para apoiar as equipes na transição para as novas rotinas.
Análise da Secretaria de Auditoria:
Ao analisar as alterações do Anexo Único da Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023, promovidas pela Portaria GP.TRT4 nº 2.639/2025, verificaram-se diversas mudanças em relação à obrigatoriedade do Mapa de Riscos, conforme apresentado no Quadro 1 a seguir: / Quadro 1 – Alteração da obrigatoriedade de elaboração do Mapa de Risco, conforme Anexo Único da Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023 / Modalidade / Tipo de Contratação Alteração em relação ao Mapa de Risco / Dispensa de Licitação em razão do baixo valor (artigo 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021) Tornou-se obrigatório no caso de contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. / Dispensa de Licitação em razão de licitação deserta ou fracassada realizada há menos de 1 ano (artigo 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021) Tornou-se obrigatório independentemente do valor. / Dispensas de Licitação previstas no artigo 75, incisos IV, alíneas "a" e "j", IX e XIV, da Lei nº 14.133/2021 Tornou-se obrigatório independentemente do valor. / Dispensa de Licitação em casos de emergência ou calamidade pública (artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 14.981/2024) Introduzida obrigatoriedade para a fase de gestão contratual; mantida a faculdade nas fases de planejamento e seleção do fornecedor. / Inexigibilidade de Licitação (artigo 74, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 14.133/2021) cujo valor seja inferior aos limites dos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, Tornou-se obrigatório no caso de contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. / Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviço público oferecido em regime de monopólio (artigo 74, caput, da Lei nº 14.133/2021), Tornou-se obrigatório no caso de contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. / Inexigibilidade de Licitação – Evento Externo de Capacitação (artigo 74, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 14.133/2021), cujo valor seja superior ao limite previsto no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021; Tornou-se obrigatório. / Participação em Ata de Registro de Preços de outros órgãos ou entidades públicas (artigo 86 da Lei nº 14.133/2021) Tornou-se obrigatório no caso de contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. / Adesão à Ata de Registro de Preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital (artigo 86, § 2º e 3º da Lei nº 14.133/2021), cujo valor seja inferior aos limites previstos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, Tornou-se obrigatório no caso de contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. / Para os casos de contratação por Ata de Registro de Preços própria ou da qual este TRT4 figure como partícipe; prorrogação de contrato contínuo; prorrogação de Ata de Registro de Preços e manutenção de contrato plurianual a Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023 dispensa a utilização do Mapa de Riscos. Os demais casos em que já era obrigatória a elaboração do Mapa de Riscos antes da revisão da Portaria foram mantidos e por esse motivo não foram listados no quadro. / Assim, considerando que a alteração normativa ampliou a obrigatoriedade da elaboração do Mapa de Riscos para os principais tipos de contratações, a equipe de monitoramento considera a Recomendação R1 IMPLEMENTADA.
Evidências:
PROAD n° 337/2022; / Portaria GP.TRT4 n° 1.737/2023, com as alterações promovidas pela Portaria GP.TRT4 n° 2.639/2025;
Conclusão:
I – Implementada: quando a unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela equipe de auditoria para o atendimento da recomendação/sugestão ou implementou solução alternativa que resolveu a desconformidade encontrada.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Garantir a identificação e do tratamento preventivo de vulnerabilidades, mitigando as eventuais falhas nas etapas da contratação; / Adequar o normativo interno às normas superiores.

RECOMENDAÇÃO R2
RECOMENDA-SE que este Tribunal, no intuito de mitigar o risco de descumprimento de normas emanadas pelo órgão central do sistema de gestão administrativa da Justiça do Trabalho, reformule o Formulário CLC-04 a fim de garantir o alinhamento desse documento com o artigo 51 da Resolução CSJT nº 364/2023.
Providências adotadas pela gestão:
No Plano de Ação apresentado pela área técnica (PROAD nº 1.037/2025, documento nº 146), consta a ação “2.1 Reestruturar o Formulário CLC-04”, concluída em 09.05.2025. No Portal da Governança de Contratações está disponível o Formulário CLC-04, com versão atualizada em novembro de 2025. / Em relação à capacitação das unidades requisitantes sobre o preenchimento do novo formulário, a área técnica informou, em resposta à RDI Seaudi nº 01/2026 (documento nº 151), que: / Conforme consta no Proad n° 7393/2025, foi iniciado o projeto-piloto para implementação do novo formato de gestão de riscos das contratações, nos termos da Portaria GP.TRT4 n° 1.737/2023. No final de 2025, realizou-se uma reunião inicial com representantes da Secretaria de Serviços (SecServ), da Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação (SGTI) e da Coordenadoria de Material e Logística (Clog) para alinhar a participação no projeto. Na ocasião, foram disponibilizados tutorial e vídeo explicativo, além da apresentação do novo formulário com demonstração prática de preenchimento. / A Assessoria de Controle Administrativo (Asca) ficou à disposição para sanar dúvidas, tendo inclusive realizado nova reunião instrutiva com a SecServ. Para março de 2026, planeja-se o aprimoramento e a expansão do treinamento para as demais áreas requisitantes, visando à plena integração do modelo à rotina institucional. Como evidência da implementação, cita-se o Mapa de Riscos da contratação de Vending Machine, anexado ao Proad nº 7464/2025. (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
O Quadro 2, a seguir, apresenta o comparativo dos itens previstos nos Mapas de Riscos, do Anexo II da Resolução CSJT nº 364/2023 e do Formulário CLC-04: / Quadro 2 – Comparativo entre os itens do Mapa de Risco do Anexo II da Resolução CSJT nº 364/2023 e do Formulário CLC-04 do TRT4 / Itens do Mapa de Risco Campos do Anexo II da Resolução CSJT nº 364/2023 Campos do Formulário CLC-04 / Identificação do Risco Nº do Risco Risco 1, Risco 2, etc. / Atividade/Etapa Etapa: / ( ) Planejamento da contratação / ( ) Seleção de Fornecedor / ( ) Gestão Contratual / Causa Causa / Evento Evento de risco / Consequência Consequência / Análise do Risco Probabilidade: / Muito baixa – 1 / Baixa – 2 / Média – 3 / Alta – 4 / Muito alta – 5 Probabilidade (P): / Muito baixa 1 ( ) / Baixa 2 ( ) / Média 4 ( ) / Alta 6 ( ) / Muito Alta 8 ( ) / Impacto: / Muito baixo – 1 / Baixo – 2 / Médio – 3 / Alto – 4 / Muito alto – 5 Impacto (I): / Insignificante 1 ( ) / Pouco Relevante 2 ( ) / Relevante 5 ( ) / Muito relevante 8 ( ) / Extremo 10 ( ) / Nível do Risco Inerente (multiplicação da probabilidade X impacto): / Extremo: 15; / Alto: 8 e < 15; / Médio: 3 e < 8; / Baixo: 1 e < 3. Nível de risco inerente / NRI= P x I: _____ / ( ) Baixo / ( ) Médio / ( ) Alto / ( ) Extremo / Escala de classificação: / Extremo: >45; / Alto: 20 e <46; / Médio: 10 e <20; / Baixo: <10. / Controles Existentes Controle Controle(s) existentes. / Eficácia do Controle (multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2) Fator de Eficácia dos Controles (FEC): / Inexistente 1 ( ) / Fraco 0,8 ( ) / Mediano 0,6 ( ) / Satisfatório 0,4 ( ) / Forte 0,2 ( ) / Risco Residual (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle): / Extremo: 15; / Alto: 8 e < 15; / Médio: 3 e < 8; / Baixo: 1 e < 3. Risco Residual: / ( ) Baixo / ( ) Médio / ( ) Alto / ( ) Extremo / Extremo: >45; / Alto: 20 e <46; / Médio: 10 e <20; / Baixo: <10. / Tratamento de Riscos Tipo de Resposta (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar) Tipo de resposta ao risco: / ( ) Aceitar / ( ) Evitar / ( ) Mitigar / ( ) Compartilhar / ( ) Explorar / Ações para Implementar a Resposta Ação Preventiva e Responsável. / Ação de Contingência e Responsável. / Responsável / Data início -x- / Data fim -x- / Monitoramento Data -x- / Status (aberto/fechado): / Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; / Fechado: o risco não pode mais ocorrer. Status: / Aberto ( ) / Fechado ( ) / Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu / Fechado: o risco não pode mais ocorrer / Ocorreu? / S – Sim / N – Não Ocorreu: / Sim ( ) / Não ( ) / Comentário Comentários: / Conforme se observa no Quadro 2, o novo modelo do Formulário CLC-04 está alinhado ao disposto na Resolução CSJT nº 364/2023, contendo praticamente os mesmos campos do modelo proposto pelo CSJT, à exceção da ausência dos campos de data nos itens “Tratamento de Riscos” e “Monitoramento”. Observa-se, também, a utilização de uma gradação diferente para a Probabilidade, Impacto e, consequentemente, para os Risco Inerente e Risco Residual. No entanto, concluiu-se que a adoção das escalas diferenciadas justifica-se pelo alinhamento do Formulário CLC-04 ao Plano de Gestão de Riscos Institucional, instituído pela Portaria GP.TRT4 nº 3.181/2024. / A área técnica também iniciou um projeto-piloto para aplicação do novo formulário referente ao mapa de riscos das contratações. Na reunião inicial do projeto, a Assessoria de Controle Administrativo (Asca) disponibilizou material para capacitação dos(as) servidores(as) das unidades participantes da fase piloto – Secretaria de Serviços (SecServ), da Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação (SGTI) e Coordenadoria de Material (Clog). Ademais, a área técnica apresentou evidências da implementação do novo formato da gestão de riscos das contratações e informou que estenderá o treinamento para as demais áreas requisitantes. / Assim, considerando que a reformulação do mapa de riscos atende adequadamente às diretrizes da Resolução CSJT n° 364/2023, e que as ações de capacitação já estão em curso, mesmo que em estágio inicial, essa equipe de monitoramento considera a Recomendação R2 IMPLEMENTADA.
Evidências:
Formulário CLC-04.
Conclusão:
I – Implementada: quando a unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela equipe de auditoria para o atendimento da recomendação/sugestão ou implementou solução alternativa que resolveu a desconformidade encontrada.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Garantir a identificação e o tratamento preventivo de vulnerabilidades, mitigando as eventuais falhas nas etapas da contratação; / Adequar o documento interno ao normativo superior.

RECOMENDAÇÃO R3
RECOMENDA-SE que este Tribunal, de forma a mitigar o risco de materialização de eventos de riscos durante os processos de contratações que poderiam ser evitados e/ou adequadamente tratados, implemente mecanismos de controle que assegurem a atualização do mapa de riscos ao final da fase de seleção do fornecedor e início da execução do contrato, bem como durante a gestão contratual, especialmente na ocorrência de fatos relevantes, de forma a garantir o gerenciamento dos riscos ao longo de todas as fases do processo de contratação, em observância à Lei nº 14.133/2021 (parágrafo único do artigo 11) e à Resolução CSJT nº 364/2023 (§§1º e 5º do artigo 51).
Providências adotadas pela gestão:
A Portaria GP.TRT4 nº 2.639/2025 atualizou a Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023 com a inclusão da Seção V – Gestão de Riscos. Além disso, conforme mencionado nas recomendações anteriores, a área técnica reformulou o Formulário CLC-04, com o objetivo de adequar o documento às diretrizes definidas pela Resolução CSJT n° 364/2023.
Análise da Secretaria de Auditoria:
Em análise à republicação da Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023, verificou-se a inclusão da Seção V – Gestão de Riscos. Destaca-se o artigo 14-B, com a seguinte redação: / Art. 14-B. O Mapa de Riscos deverá ser atualizado durante as fases de seleção do fornecedor e de gestão contratual. / § 1º A atualização a que se refere o caput envolve o monitoramento dos riscos identificados na fase de planejamento da contratação e a identificação de novos riscos. / § 2º A atualização do Mapa de Riscos da contratação compete: / I – à área de licitações e contratos, na fase de seleção do fornecedor; / II – à equipe de gestão e fiscalização do contrato, na fase de gestão contratual, observada a frequência mínima de 12 (doze) meses, a contar do início da contratação. / § 3º O gestor da unidade requisitante da contratação, durante a fase de gestão contratual, deverá verificar se houve a atualização do Mapa de Riscos na frequência prevista no inciso II do § 2°. (grifo nosso) / Adicionalmente, conforme apresentado no Quadro 2, o Formulário CLC-04 contém o item “Monitoramento", o que fortalece a cultura de revisão do Mapa de Riscos. Assim, considerando as revisões realizadas pela área técnica, em especial aquela referente à Seção V da Portaria GP.TRT4 nº 2.639/2025, esta equipe de monitoramento considera a Recomendação R3 IMPLEMENTADA.
Evidências:
Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023 / Portaria GP.TRT4 nº 2.639/2025 / Formulário CLC-04.
Conclusão:
I – Implementada: quando a unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela equipe de auditoria para o atendimento da recomendação/sugestão ou implementou solução alternativa que resolveu a desconformidade encontrada.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Atualizar e monitorar adequadamente os riscos identificados, possibilitando mitigar as eventuais falhas nas etapas da contratação; / Alinhar os procedimentos internos com as normas superiores.

RECOMENDAÇÃO R4
RECOMENDA-SE que este Tribunal, a fim de mitigar o impacto nas atividades administrativas e/ou finalísticas decorrentes do não recebimento tempestivo do objeto e o risco decorrente da falta de responsabilização do fornecedor inadimplente, adote mecanismos de controle voltados ao acompanhamento dos prazos de fornecimento e à aplicação tempestiva de penalidades em casos de descumprimento contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (artigos 115, 117, 155 a 157), da Resolução CSJT nº 364/2023 (artigos 45, 46 e 48), da Resolução CNJ nº 347/2020 (artigo 14) e da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022 (artigos 13 e 19 a 23).
Providências adotadas pela gestão:
Para atender esta recomendação, a área técnica definiu seis ações em seu plano de ação (documento nº 146). Dessas, duas já estavam com os prazos previstos para execução expirados: / 4.1 Solicitar à Secom matéria relacionada à divulgação da Portaria GP.TRT4 n° 2714/2022 / 4.2 Elaborar novo Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e Portaria de implementação. / A Assessoria Jurídica da Diretoria Geral (AJDG) é a responsável pela ação 4.1. Em resposta à RDI Seaudi nº 02/2026 (documento nº 156), a unidade informou que ainda não solicitou à Secom a divulgação de matéria sobre a Portaria GP.TRT4 n° 2714/2022 e esclareceu que: / Considerando que a elaboração do Guia Prático de Infrações e Sanções Administrativas do TRT4, que orientará fiscais e gestores acerca da matéria, inclusive quanto às disposições da Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022, ainda não foi concluída, optou-se por aguardar sua finalização para solicitar a divulgação à Secretaria de Comunicação Social, no intuito de veicular matéria com maior grau de objetividade e formatada em linguagem simples. (grifo nosso) / A ação 4.2 é de responsabilidade da Secretaria de Administração (SA). Em resposta à RDI Seaudi nº 01/2026 (documento nº 151), a área informou que : / A Assessoria de Controle Administrativo da Secretaria de Administração elaborou a Minuta do Manual de Fiscalização de Contratos, com o objetivo de estabelecer diretrizes e procedimentos que assegurem o fiel cumprimento dos ajustes, bem como a eficiência na gestão e supervisão das atividades contratadas. Para tanto, observou-se o arcabouço normativo vigente, destacando-se a Lei nº 14.133/2021 e a Portaria TRT4 nº 1.737/2023. / Espera-se que o Manual aprimore as rotinas do TRT4, promovendo uma fiscalização mais eficaz e garanta a correta aplicação dos recursos públicos. Atualmente, o texto encontra-se sob análise interna, com previsão de tramitação para aprovação via Proad nº 1074/2026 até meados de março de 2026, em conformidade com o Plano de Ação. (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
Para o atendimento desta recomendação, a área técnica apresentou cinco ações, em seu Plano de Ação, com os respectivos prazos de execução: / Solicitar à Secom matéria relacionada à divulgação da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022: 30.11.2025; / Elaborar novo Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e Portaria de implementação: 31.12.2025; / Aprovar o Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e Portaria: 31.03.2026; / Publicar o Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e Portaria: 10.04.2026; / Promover a divulgação do Manual de Gestão e Fiscalização Contratual: 30.04.2026. / Com relação às duas ações com prazo expirado, a AJDG, responsável pela primeira ação, informou que aguarda a finalização do “Guia Prático de Infrações e Sanções Administrativas” (objeto da Sugestão S1), para então solicitar a divulgação da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022. / Para a segunda ação, de responsabilidade da SA, foi informado que a minuta do manual está em análise interna. A unidade prevê que a aprovação do texto do manual ocorrerá em março deste ano, sendo que a respectiva tramitação ocorrerá no PROAD nº 1074/2026. / As demais ações ainda estão no prazo e dependem da conclusão do Manual de Gestão e Fiscalização Contratual para avançarem. / Assim, considerando que as áreas técnicas estão em fase de execução interna das ações previstas no Plano de Ação, a equipe de monitoramento considera a Recomendação R4 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser novamente avaliada no monitoramento de 360 dias, na forma do disposto no artigo 24 da Portaria GP.TRT4 nº 3.215/2024.
Evidências:
RDI Seaudi nº 01/2026; / RDI Seaudi nº 02/2026.
Conclusão:
III – Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Garantia da manutenção dos serviços judiciais e administrativos do TRT4, com os devidos recebimentos tempestivos dos objetos contratados. / Possibilidade, mediante acompanhamento de prazos, da administração antecipar eventuais atrasos e adotar as medidas necessárias e/ou previstas nos Mapas de Riscos, evitando que o problema se torne crítico. / Garantia da tramitação tempestiva dos processos de apuração de responsabilidade do contratado. / Alinhamento das rotinas de fiscalização contratual aos normativos superiores.

SUGESTÃO S1
SUGERE-SE que este Tribunal, a fim de aprimorar a celeridade na apuração de eventual responsabilidade e na aplicação de penalidades em contratos administrativos, avalie a conveniência e a oportunidade de elaborar diretrizes para orientar os(as) gestores(as) e fiscais quanto ao momento oportuno para autuação de processos administrativos relacionados à apuração de infrações e à aplicação das penalidades no âmbito da aplicação da lei de licitações neste Tribunal, bem como estabelecer entendimentos sobre prazos aceitáveis para a tramitação desses processos.
Providências adotadas pela gestão:
A SA elaborou um plano de ação com oito etapas para cumprir esta recomendação. Dessas, cinco já estavam com os prazos de conclusão expirados (documento n° 146): / 5.1 Elaborar cartilha para capacitação da equipe responsável pela fiscalização do contrato ou pela condução do processo licitatório. / 5.2 Aprovar a cartilha para capacitação da equipe responsável pela fiscalização do contrato ou pela condução do processo licitatório. / 5.3 Publicar a cartilha / 5.4 Divulgar a cartilha / 5.5 Elaborar novo Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e Portaria de implementação. / Em resposta à RDI Seaudi nº 02/2026 (documento nº 156), a AJDG, responsável pela ação 5.1, informou que: / [...] A cartilha está em fase de elaboração, e portanto ainda não foi publicada e divulgada. / Durante a elaboração da cartilha, tomou-se ciência de material semelhante já produzido pelo TRT23, redigido em linguagem simples e com recursos gráficos pensados para facilitar a compreensão do conteúdo. / Assim, a fim de otimizar o trabalho desta Assessoria Jurídica e de disponibilizar, no âmbito deste Tribunal, material de reconhecida qualidade, solicitou-se ao TRT23 o compartilhamento de seu Guia Prático, a fim de adaptá-lo à realidade deste TRT4 e divulgá-lo como definido no Plano de Ação. / A solicitação consta do Processo Administrativo Proad nº 9802/2020. E, embora o Ofício ainda não tenha sido respondido, o Diretor-Geral do TRT23 já informou que o compartilhamento será autorizado. / Tão logo recebido o material, serão concluídas as providências com vistas à publicação e divulgação da cartilha. (grifo nosso) / As ações 5.2, 5.3 e 5.4 dependem da realização da ação 5.1 e, portanto, ainda não foram executadas. Já a ação 5.5, que trata do Manual de Gestão e Fiscalização Contratual e da respectiva portaria de implementação, é objeto da recomendação R4, analisada anteriormente.
Análise da Secretaria de Auditoria:
A AJDG informou que já iniciou a elaboração de uma cartilha com objetivo de orientar os(as) gestores(as) e fiscais quanto ao momento oportuno para autuação de processos administrativos relacionados à apuração de infrações e à aplicação das penalidades, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a Portaria GP.TRT4 nº 2.714/2022. Também noticiou a existência de material orientativo equivalente, elaborado pelo TRT23. Conforme informado pela área técnica, esse material já contempla o uso de linguagem simples e é dotado de recursos gráficos que facilitam o entendimento das orientações. / Assim, o TRT23 foi consultado sobre a possibilidade de disponibilizar ao TRT4 o seu Guia Prático de Sanções Administrativas, conforme Ofício TRT4 DG nº 057/2026 (documento nº 42 do PROAD nº 9802/2020). Segundo a AJDG, o Diretor-Geral do TRT23 já manifestou a autorização do compartilhamento do documento, embora o ofício ainda não tenha sido respondido. Por fim, a área técnica destaca que será dado seguimento às demais ações previstas no Plano de Ação assim que o material informativo for compartilhado com este Tribunal. / Diante do exposto e, considerando que já foram iniciados esforços para execução das ações propostas com objetivo de atender esta sugestão, a equipe de monitoramento considera a Sugestão S1 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser novamente avaliada no monitoramento de 360 dias, na forma do disposto no artigo 24 da Portaria GP.TRT4 nº 3.215/2024.
Evidências:
RDI Seaudi nº 02/2026. / PROAD nº 9802/2020.
Conclusão:
III – Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Garantir a celeridade na apuração de eventual responsabilidade e na aplicação de penalidades em contratos administrativos. / Fortalecimento do entendimento do papel do(a) gestor(a) quanto ao momento oportuno para autuação de processos administrativos relacionados à apuração de eventual responsabilidade e na aplicação de penalidades em contratos administrativos.

SUGESTÃO S2
SUGERE-SE que este Tribunal, com o objetivo de suprir eventuais lacunas de competência dos(as) servidores(as) que desempenham papéis de gestão e fiscalização contratual, avalie a conveniência e a oportunidade de incluir no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) desses(as) servidores(as), previsto na Portaria GP.TRT4 nº 1.359/2025, ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências necessárias ao adequado desempenho dessas atividades.
Providências adotadas pela gestão:
A Administração elaborou o Plano Anual de Capacitação da Diretoria-Geral para 2026 (PAC DG 2026), conforme documento n° 3 do PROAD n° 7177/2025. A Presidência encaminhou o referido processo à Escola Judicial, que é a unidade responsável pelo orçamento reservado à capacitação de servidores(as), para ciência e manifestação. O plano está sob análise na Escola desde 28.11.2025. / A SA informou, em resposta à RDI Seaudi nº 01/2026 (documento nº 151), que: / Ainda não foram concluídas a avaliação e a inclusão de ações de capacitação em gestão e fiscalização contratual nos respectivos Planos Anuais de Capacitação (PACs). Conforme o documento nº 9 do Proad nº 7193/2025, o PAC da Diretoria-Geral (DG) encontra-se em fase de revisão, pendente de aprovação formal (Proad nº 7177/2025). A DG ressalta que há uma previsão de contingenciamento orçamentário para o exercício atual, o que impactará as verbas destinadas à capacitação. Nesse contexto, a Secretaria de Administração (SA) priorizará, na medida do possível, as formações voltadas à gestão e fiscalização de contratos. Adicionalmente, será expedido novo comunicado às unidades reforçando a necessidade de priorizar cursos com essa temática, em consonância com as recomendações desta auditoria. (grifo nosso)
Análise da Secretaria de Auditoria:
A SA informou, em resposta à RDI Seaudi nº 01/2026, que ainda não concluiu o planejamento dos treinamentos específicos para gestão e fiscalização contratual nos respectivos PACs. Segundo a unidade, o PAC DG 2026 ainda está em fase de revisão devido à pendência de aprovação formal por parte da Escola Judicial, consoante PROAD nº 7177/2025. Em consulta a esse processo administrativo, verificou-se que ele foi encaminhado à Escola em 28.11.2025, estando em análise desde 02.12.2025. / O PROAD nº 7193/2025 trata do Plano Anual de Capacitação da Secretaria de Administração (PAC-SA 2026). No documento nº 2 verificou-se que a DG encaminhou e-mail às áreas vinculadas, no dia 07.10.2025, solicitando que: / 1) Não esqueçam de colocar capacitações referentes a achados de auditorias ou de temas mencionados nos tratamentos de riscos já mapeados (ex. gestão e fiscalização de contratos); (grifo nosso) / Na mesma data, a SA enviou e-mail para a DG, para tratar especificamente da Sugestão S2 da auditoria (documento nº 3): / Nesse contexto, encaminho a Lista de Fiscais e Gestores dos contratos vigentes no Tribunal, para análise da pertinência de envio de e-mail complementar no processo de elaboração do PAC-DG 2026. / O objetivo é atender à Ação "6.1- Avaliar a inclusão de ações de capacitação para a gestão e fiscalização na etapa de planejamento do Plano Anual de Capacitação - PAC", prevista no Plano de Ação elaborado para atendimento das recomendações da Secretaria de Auditoria (Proad nº 1037/2025 -fls. 454-462) / Sugiro, ainda, que seja avaliada a possibilidade de envio de e-mail, via Diretoria-Geral, às seguintes áreas que, embora não integrem o PAC-DG, gerenciam e fiscalizam contratos: / a) Memorial; / b) Secretaria de Comunicação Social; / c) Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação; / d) Escola Judicial; / e) Secretaria-Geral Judiciária. (grifo nosso) / Assim, a partir da sugestão da SA, a DG encaminhou e-mail às áreas, no dia 09.10.2025 (documento nº 5): / Assim, para atender à Ação "6.1- Avaliar a inclusão de ações de capacitação para a gestão e fiscalização na etapa de planejamento do Plano Anual de Capacitação - PAC", prevista no Plano de Ação elaborado para atendimento das recomendações da Seaudi (Proad nº 1037/2025, fls. 454-462), solicita-se que seja avaliada a possibilidade das áreas envolvidas na gestão e fiscalização de contratos indicarem cursos aos servidores(as) envolvidos(as) nessas atividades, em seus respectivos Planos de Capacitação, de 2026 em diante. (grifo nosso) / Já no dia 27.01.2026, a DG informou às áreas vinculadas sobre as restrições orçamentárias que irão impactar a dotação liberada para o PAC DG 2026, conforme e-mail do documento nº 9 do PROAD nº 7193/2025. / Apesar da restrição orçamentária, a SA destaca que irá priorizar, dentro do possível, as capacitações destinadas à gestão e fiscalização contratual, conforme resposta à RDI Seaudi nº 01/2026. Informa, também, que pretende reforçar às demais unidades a importância de capacitação nesse assunto, mediante envio de nova comunicação. / Diante do exposto, a equipe de monitoramento considera a Sugestão S2 EM IMPLEMENTAÇÃO, devendo ser novamente avaliada no monitoramento de 360 dias, na forma do disposto no artigo 24 da Portaria GP.TRT4 nº 3.215/2024.
Evidências:
RDI Seaudi nº 01/2026. / PROAD nº 7177/2025. / PROAD nº 7193/2025.
Conclusão:
III – Em Implementação: quando há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à proposta de encaminhamento.
Benefícios da implementação da recomendação/sugestão:
Minimizar eventuais lacunas de competência dos(as) servidores(as) que desempenham papéis de gestão e fiscalização contratual; / Aprimorar o desempenho das atividades de gestão e fiscalização contratual.

Destaca-se que o Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus (PQA-JT), instituído pela Resolução CSJT nº 371/2023, inclui o indicador de desempenho nº 5 – Atendimento pela gestão das deliberações decorrentes de auditoria. Para esse indicador, apurado anualmente, a meta estipulada pelo CSJT é que 70% das deliberações decorrentes de auditorias monitoradas no exercício sejam consideradas implementadas pela Seaudi. Portanto, o empenho da gestão na implementação das propostas de encaminhamento resultantes dos trabalhos de auditoria é fundamental para que esta Secretaria atinja a meta estabelecida no PQA-JT.

EQUIPE DE MONITORAMENTO
Documento assinado digitalmente / MARIANA GROSSER DA COSTA / Membro da equipe / Divisão de Gestão Interna e Auditoria de Governança	Documento assinado digitalmente / FELIPE VIEGAS DA SILVA / Membro da equipe / Divisão de Auditoria de Contratações
Documento assinado digitalmente / JOSÉ CLÁUDIO DA ROSA RICCARDI / Auditor responsável / Divisão de Auditoria de Contratações
SUPERVISOR(A)
Documento assinado digitalmente / CAROLINA FEUERHARMEL LITVIN / Diretora da Secretaria de Auditoria