## Table 1
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
As áreas devem atualizar mensalmente os planos de ação sob sua responsabilidade (andamento, recursos, detalhamento, etc.)
Papel, Copos, Água Envasada, Impressões e Serviços Gráficos
Energia, Água e esgoto e Reformas
Gestão de Resíduos
Limpeza, Vigilância e Telefonia
Veículos e Combustível
Aquisições e Contratações
Qualidade de Vida, Capacitação e Sensibilização

## Table 2
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
1 | Papel | Monitorar o consumo de papel pelas unidades requisitantes | Secretaria de Administração | Acompanhar as requisições de material e identificar pedidos super dimensionados, de acordo com o histórico de solicitações da unidade e cotas estabelecidas no SCMP | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Concluída | Não
2 | Copos descartáveis | Não adquirir ou fornecer copos descartáveis | Secretaria de Administração | Observar os itens do catálogo de Almoxarifado | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Concluída | Não | Caso sejam encaminhados pedidos sobre o tema, informar a política da instituição (PLS e Política de Responsabilidade Socioambiental). Caso necessário, encaminhar demanda para a Seção de Sustentabilidade a fim de verificar outra forma de atendimento
3 | Água envasada | Não adquirir ou fornecer água envasada em embalagem plástica | Secretaria de Administração | Observar os itens do catálogo de Almoxarifado | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Concluída | Não | Caso sejam encaminhados pedidos sobre o tema, informar a política da instituição (PLS e Política de Responsabilidade Socioambiental). Caso necessário, encaminhar demanda para a Seção de Sustentabilidade a fim de verificar outra forma de atendimento
4 | Impressões | Monitorar o consumo de toners e cilindros pelas unidades requisitantes | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações | Acompanhar as requisições e identificar pedidos super dimensionados, fornecendo toner somente para as unidades que tiverem impressoras com nível de suprimento em 10%, conforme e-mail de alerta enviado pelas impressoras instaladas na rede do Tribunal | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Concluída | Não
5 | Impressões | Concluir o Projeto Impressoras | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações | Em colaboração com a Setic Concluir o projeto que tramita no Proad 10551/2020 | março/2020 | outubro/2023 | Concluída | Não | O plano de ação completo do projeto pode ser verificado neste link: https://docs.google. com/spreadsheets/d/1YHpREKXCBqKuS9Evl7f3naT5JMlyzk Y1ECi6IX-lrnA/edit gid=1482753272
6 | Serviços gráficos | Monitorar o gasto com serviços gráficos | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Acompanhar via Painel da Sustentabilidade os gastos durante o período-base | janeiro/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não | Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html

## Table 3
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
7 8 | Energia elétrica Energia elétrica | Instalar sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica nas edificações do TRT em que houver viabilidade Revisar periodicamente a demanda de energia contratada e realizar as devidas adequações | Secretaria de Manutenção e Projetos Secretaria de Manutenção e Projetos | Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas 1ª fase (2024) - Vistorias e identificação da existência de edificações deste TRT onde esteja ocorrendo a contribuição de água pluvial em rede de esgoto ou vice-versa. 2ª fase (2024-2026) - Elaboração dos projetos de intervenção. 3ª fase (2026-2027) - Execução dos serviços necessários para readequações das redes pluviais e de esgotos para sanar as irregularidades. | julho/2020 janeiro/2022 | novembro/2023 novembro/2023 | Concluída Concluída | R$ 1.836.682,96 Não
9 | Energia elétrica | Monitorar o consumo de energia elétrica nas edificações | Secretaria de Administração |  | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Concluída | Não
10 | Água e esgoto | Assegurar o cumprimento das normas quanto ao despejo do esgoto pluvial e cloacal nas redes públicas | Secretaria de Manutenção e Projetos |  | janeiro/2024 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
11 | Água e esgoto | Instalar sistema de aproveitamento de água das chuvas nos novos projetos de edificações a serem construídas | Secretaria de Manutenção e Projetos | - Prever nos prédios novos (São Leopoldo, Rio Grande, Santa Rosa e Passo Fundo); - Quando for possível, prever a instalação nas reformas para modernização (retrofit). | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não
12 | Água e esgoto | Monitorar o consumo de água das edificações | Secretaria de Administração | Identificar e verificar o motivo de consumos excessivos, de acordo com o histórico de consumo da edificação, bem como monitorar o atingimento das metas | janeiro/2021 | dezembro/2026 | Concluída | Não
13 | Reformas | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Manutenção e Projetos |  | janeiro/2022 | dezembro/2026 | Concluída | Não

## Table 4
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) |  |  |  |  | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa
14 | Gestão de Resíduos | Monitorar a implementação do PGRS | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Identificar as cidades em que ainda não há solução para os resíduos recicláveis (Itaqui e Dom Pedrito) 2) Verificar possibilidades de solução 3) Implementar solução | março/2023 | julho/2023 | Em andamento | Não | A meta do PLS para 2023 é de implantação do PGRS em 100% das edificações
Controle da geração de resíduos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1- 7BkA2H5uPL19DDKqBRqppk4p_v7XC52_BdgAQoviD4/edit gid=362197913
15 | Gestão de Resíduos | Monitorar a execução do PGRS | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Conferir a planilha dos resíduos mensalmente (interior e resíduos de Ecoponto) | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento | Não | Resíduos do Ecoponto: https://docs.google. com/spreadsheets/d/1UPd7WOa6QHQR23kndScxPAKMTEVZW0vIKayvve4wxDU/edit gid=1749871528
Outros Resíduos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCpkjWozp2- 7WzkVxsJW9OCbjn4Ja8kNDh1g7S6j0jk/edit gid=1749871528
16 | Gestão de Resíduos | Conferir a destinação dos resíduos em Porto Alegre e interior | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Enviar questionário (Google Forms) sobre o encaminhamento dos recicláveis para os catadores (fechamento do PGRS) | abril/2023 | julho/2023 | Não iniciada | Não | Reunião já agendada. 19/07
17 | Gestão de Resíduos | Destinar de forma ambientalmente adequada as lâmpadas armazenadas nas unidades judiciárias do interior do Estado | Secretaria de Manutenção e Projetos | Atividade em andamento pela Sempro. Monitoramento da empresa contratada. | janeiro/2022 | novembro/2023 | Cancelada | Não
18 | Gestão de Resíduos | Padronizar o descarte de pilhas e baterias no interior | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Enviar email sobre as pilhas | março/2023 | março/2023 | Concluída | Não
19 | Gestão de Resíduos | Realizar a gestão dos Ecopontos | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Revisar os convênios 2) Estimular o uso (encaminhar informações sobre os convênios por e-mail) 3) Conferir o uso | março/2023 | dezembro/2023 | Em andamento | Não
20 | Gestão de Resíduos | Realizar a gestão da Área de compostagem | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Implementar pesagem dos materiais e computar os dados | março/2023 | julho/2023 | Concluída | Não
21 | Gestão de Resíduos | Publicar atualização do PGRS | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Conferir documento 2) Atualizar 3) Encaminhar para apreciação do Comitê e, após, para deliberação da Presidência | março/2023 | julho/2023 | Em andamento | Não
22 | Gestão de Resíduos | Identificar e organizar área para os resíduos eletrônicos produzidos pelo TRT4 | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Identificar um local para armazenamento 2) Verificar possibilidades de estruturar o local 3) Encaminhar demanda | março/2023 | julho/2023 | Concluída | Não
23 | Gestão de Resíduos | Implementar destinação para cápsulas de café | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão |  | junho/2023 | junho/2023 | Não iniciada | Não
24 | Gestão de Resíduos | Implementar desfazimento adequado das bandeiras - tecido | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | Já realizado contato prévio com o CEA. Verificar possibilidade de doação dos tecidos. | junho/2023 | junho/2023 | Não iniciada | Não

## Table 5
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
25 | Limpeza | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Serviços |  | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento |  | Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html
26 | Vigilância | Realizar monitoramento contínuo do gasto relativo ao contrato para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Serviços |  | janeiro/2023 | dezembro/2026 | Em andamento |  | Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html
27 | Telefonia | Monitorar os gastos com telefonia para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Serviços |  | março/2023 | dezembro/2026 | Em andamento |  | Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html

## Table 6
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
28 | Veículos | Promover o uso compartilhado dos veículos destinados ao transporte institucional | Secretaria de Segurança Institucional | a) Divulgar para os usuários de veículos (demandantes) a necessidade de compartilhamento do veículo; b) Orientar as equipes para que possam sugerir o compartilhamento ao usuário demandante; c) Realizar estudo sobre a criação de um app para organização das demandas e sugestão de compartilhamento. | março/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
29 | Veículos | Propor convênio de cooperação com TRF e TRE, para compartilhamento de suas frotas para o atendimento racional e econômico de suas necessidades | Secretaria de Segurança Institucional | a) Contatar com os Tribunais para proposição da parceria; b) Contatar com a AJ para confecção de uma proposta de minuta de convênio. | março/2023 | dezembro/2023 | Em andamento | Não
30 | Veículos | Implementar a contratação de serviços de transporte por demanda para redução dos veículos de serviços | Secretaria de Segurança Institucional | Estudo está em andamento e será encaminhado para a área de contratações em agosto. | março/2023 | dezembro/2023 | Em andamento | R$ 15.000,00
31 | Veículos | Avaliar a substituição de veículos de serviços destinados à logística, transporte de documentos, materiais e pequenas cargas por contratações específicas Identificar se a demanda de transporte e entrega de documentos e cargas leves é suficiente para justificar a contratação de serviço Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de veículos para fins de cumprimento da meta anual do PLS Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de combustíveis para fins de cumprimento da meta anual do PLS | Secretaria de Segurança Institucional | Quando da elaboração de ETP para a renovação da frota destinada à logística, será avaliada a necessidade de eventual contratação de serviço. | março/2023 | junho/2023 | Concluída | Não | Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html Painel da Sustentabilidade (acompanhamento das metas): https://dados.trt4.jus.br/extensions/DG-SOCIOPLS- INDICE/DG-SOCIOPLS-INDICE.html
32 | Veículos |  | Secretaria de Segurança Institucional | Resolução CSJT nº 68/2010 - Art. 16, § 1º, inciso VI | março/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
33 34 | Veículos Combustível |  | Secretaria de Segurança Institucional Secretaria de Segurança Institucional |  | janeiro/2023 janeiro/2023 | dezembro/2026 dezembro/2026 | Em andamento Em andamento | Não Não

## Table 7
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Detalhamento da iniciativa | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
35 | Aquisições e Contratações | Sensibilizar as áreas demandantes para adoção dos critérios de sustentabilidade do Guia do TRT4 | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Identificar as áreas demandantes 2) Realizar reunião com os envolvidos 3) Encaminhar materiais ao longo do ano para as áreas sobre o tema | março/2023 | julho/2023 | Concluída | Não
36 | Aquisições e Contratações | Implementar Plano de Compensação Ambiental | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | 1) Constituir grupo de trabalho para o tema 2) Capacitar o grupo para o tema a ser contratado 3) Iniciar trabalho colaborativo para identificar meios para elaboração do Plano | abril/2023 | julho/2023 | Em andamento | Não

## Table 8
Tribunal Ação nº | Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável) |  |  |  |  | Status | Previsão de recursos | Observações
| Indicador | Ação | Área responsável | Mês/ano início | Mês/ano término
37 | Ação Solidária | Realizar a Campanha Natal Solidário | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | outubro/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
38 | Ação Solidária | Realizar a Campanha do Agasalho | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | abril/2023 | julho/2023 | Concluída | Não
39 | Ação Solidária | Promover o voluntariado no Projeto Pescar | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | fevereiro/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
40 | Ação Solidária | Promover concurso cultural voltado para escolas públicas | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | fevereiro/2023 | dezembro/2023 | Concluída | R$ 70.338,89
41 | Ação Solidária | Ação Solidária - Mês da Mulher | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade | março/2023 | março/2023 | Concluída | Não
42 | Ação Solidária | Participação do TRT4 na campanha "Ajudando quem precisa" | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
43 | Ação Solidária | Instalação de Ponto de Inclusão Digital (PID) | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | dezembro/2023 | Concluída | Não
44 | Ação Solidária | Ação solidária - Atingindos por enchentes | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | setembro/2023 | setembro/2023 | Concluída | Não
45 | Ação de Qualidade de Vida | Estimular o uso da sala de amamentação por magistradas, servidoras e usuárias da JT | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | abril/2023 | dezembro/2023 | Em andamento | Não
46 | Ação de Qualidade de Vida | Realizar a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual | Escola Judicial | maio/2023 | maio/2023 | Concluída | R$ 52.246,60
47 | Ação de Qualidade de Vida | Promover Círculos de Construção de Paz | Secretaria de Saúde e Assistência | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
48 | Ação de Qualidade de Vida | EAD_CURSO VIDA QUE TE QUERO BEM e EAD_CURSO PAI PRESENTE: CUIDADO E COMPROMISSO | Escola Judicial | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
49 | Ação de Qualidade de Vida | Implementar Projeto de Educação em Saúde Preventiva | Secretaria de Saúde e Assistência | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | R$ 26.630,00
50 | Ação de Qualidade de Vida | Realizar o Encontro de Gestores do TRT4 | Escola Judicial | junho/2023 | junho/2023 | Concluída | R$ 595.710,00
51 | Ação de Qualidade de Vida | Realizar o Encontro Institucional da Magistratura do TRT4 | Escola Judicial | setembro/2023 | setembro/2023 | Concluída | R$ 434.888,20
52 | Ação de Qualidade de Vida | PRES_MÊS DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA: Viciado, apegado ou usuário das redes sociais. Quem é você? | Escola Judicial | abril/2023 | abril/2023 | Concluída | R$ 12.000,00
53 | Ação de Qualidade de Vida | PRES_MÊS DO SERVIÇO PÚBLICO: PALESTRA A DEFINIR | Escola Judicial | outubro/2023 | outubro/2023 | Cancelada | Não
54 | Ação de Qualidade de Vida | Promoção do Programa de Preparação para Aposentadoria | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | abril/2023 | junho/2023 | Cancelada | Não
55 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | Conscientizar a respeito do autismo | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade | abril/2023 | abril/2023 | Concluída | Não
56 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | Adesão do TRT4 ao Pacto da Igualdade Racial do CNJ | Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade | março/2023 | março/2023 | Concluída | Não
57 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | Adesão do TRT4 ao Pacto Nacional de Direitos Humanos | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não

## Table 9
Tribunal | Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº 58 | Indicador | Ação | Área responsável | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
| Sensibilização em Equidade e Diversidade | Mutirão de atendimento humanizado e enfrentamento aos crimes de intolerância | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | junho/2023 | junho/2023 | Concluída | Não
59 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | Implementar bottons da igualdade de gênero | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | R$ 675,00
60 | Sensibilização em Equidade e Diversidade | Publicação de matéria com a Rita Von Hunty | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | agosto/2023 | agosto/2023 | Concluída | Não
61 | Capacitaçao em Equidade e Diversidade | Curso EAD Autoinstrucional MÊS DA MULHER: PALESTRA GRAVADA "MACHISTA, EU?!", COM RUTH MANUS | Escola Judicial | março/2023 | março/2023 | Concluída | R$ 7.000,00
62 | Capacitaçao em Equidade e Diversidade | PRES_MÊS DA DIVERSIDADE: "MASCULINIDADE TÓXICA", COM RITA VON HUNTY | Escola Judicial | agosto/2023 | agosto/2023 | Concluída | R$ 18.844,24
63 | Capacitaçao em Equidade e Diversidade | EAD A_IGUALDADE E INCLUSÃO RACIAL NO PODER JUDICIÁRIO - T1/2023 | Escola Judicial | novembro/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
64 | Capacitação em Sustentabilidade | Promover o "Tour na Bonja" | Escola Judicial | setembro/2023 | setembro/2023 | Cancelada | Não
65 | Capacitação em Sustentabilidade | Promover o tema das associações e cooperativas de reciclagem em âmbito institucional | Escola Judicial | novembro/2023 | novembro/2023 | Concluída | R$ 8.896,00
66 | Capacitação em Sustentabilidade | EAD_A CURSO OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Escola Judicial | abril/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
67 | Capacitação em Sustentabilidade | Realizar ação de capacitação no mês do meio ambiente | Escola Judicial | julho/2023 | julho/2023 | Cancelada | Não
Promover os cursos autoinstrucionais da temática de sustentabilidade:
68 | Capacitação em Sustentabilidade | Você sabe reciclar? Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do TRT4 - Turma Livre Meio Ambiente: Conscientização e Prática - Turma Livre | Escola Judicial | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
69 | Sensibilização em Sustentabilidade | Lançar nova página da Sustentabilidade | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Em andamento | Não
70 | Sensibilização em Sustentabilidade | Divulgar os Ecopontos via email | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Não iniciada | Não
71 | Sensibilização em Sustentabilidade | Divulgar dados de sustentabilidade no mês do meio ambiente | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
72 | Sensibilização em Sustentabilidade | Publicizar relatórios de atividades | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
73 | Sensibilização em Sustentabilidade | Fixar faixas, banners e bandeiras alusivas às datas importantes para a instituição | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
74 | Sensibilização em Sustentabilidade | Realizar exposição itinerante dos cubos da Agenda 2030 | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | R$ 266,60
75 | Sensibilização em Sustentabilidade | Sensibilizar sobre a coleta do óleo de cozinha usado | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Não iniciada | Não

## Table 10
Tribunal | Regional do Trabalho da 4ª Região - Planos de Ação do PLS (Plano de Logística Sustentável)
Ação nº | Indicador | Ação | Área responsável | Mês/ano início | Mês/ano término | Status | Previsão de recursos | Observações
76 | Sensibilização em Sustentabilidade | Divulgar Ranking da Sustentabilidade | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | junho/2023 | junho/2023 | Concluída | Não
77 | Sensibilização em Sustentabilidade | Fundo de tela da reciclagem | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | março/2023 | novembro/2023 | Concluída | Não
78 | Sensibilização em Sustentabilidade | Promover a Semana Lixo Zero | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | outubro/2023 | outubro/2023 | Concluída | Não
79 | Sensibilização em Sustentabilidade | Realizar o Fórum de Educação Antirracista | Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão | novembro/2023 | novembro/2023 | Concluída | R$ 29.676,49